## Bìa
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______ ² ______
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
CHỦ ĐẦU TƯ : ………………
NHÀ THẦU : ………………..
Tháng ….. năm 2024
Note on A2: Le Hoang Sam: Nhà thầu Thi công

## PL SOAT XET
PHỤ LỤC SOÁT XÉT
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  |  | ĐƠN GIÁ |  |  | THÀNH TIỀN |  |  | CHÊNH LỆCH |  | MÔ TẢ KỸ THUẬT | HÃNG - XUẤT XỨ | GHI CHÚ | KIỂM SOÁT HỒ SƠ ĐẦU VÀO | [6 empty] | KIỂM SOÁT HỒ SƠ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG
|  |  | HỢP ĐỒNG+PL | THỰC HIỆN | KIỂM SOÁT | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG | HỢP ĐỒNG+PL | THỰC HIỆN | KIỂM SOÁT | KIỂM SOÁT - HỢP ĐỒNG | KIỂM SOÁT - THỰC HIỆN |  |  |  | Số BB nghiệm thu | Khối lượng tổng | Nhãn hiệu/Ncc theo Hợp đồng | Nhãn hiệu/Ncc theo Hồ sơ | BB giao hàng số | CO/Xuất xưởng số | CQ/Chứng nhận chất lượng số | Số Biên bản nghiệm thu | Bản vẽ thiết kế/hoàn công | Thí nghiệm đối chứng | TTr Chủ trương | Ghi chú
Theo HĐ số 03/2022/HĐXD/HSG-HTC ký ngày 10/05/2022
A | HẠNG MỤC XÂY DỰNG | [7 empty] | 1834222105.9548 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Chi phí Điện - Nước thi công | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Giá đã bao gồm chi phí điện nước phục vụ thi công
2 | Chi phí xin giấy phép xây dựng | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 0 | 0
3 | Tháo dỡ theo bản vẽ thiết kế được duyệt và theo yêu cầu của CĐT trong quá trình triển khai thi công,.... | trọn gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 60500000 | 60500000 | 60500000 | 60500000 | 60500000 | 0 | 0 | [10 empty] | 03/NTCV/XD | KT-01;02;03;04
4 | Vận chuyển rác thải, xà bần ra ngoài công trình | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 0 | 0
5 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ trong nhà | m2 | 1852.2149 | 1852.2149 | 1852.2149 | 0 | 24200 | 24200 | 44823600.58 | 44823600.58 | 44823600.58 | 0 | 0 | [10 empty] | 15/NTCV/XD | KT-01;02;03;04;14;15;18;19
6 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ ngoài nhà | m2 | 1541.9158 | 1541.9158 | 1485.7388 | 0 | 36300 | 36300 | 55971543.3948 | 55971543.3948 | 53932318.2948 | -2039225.1 | -2039225.1 | [10 empty] | 21/NTCV/XD 22/NTCV/XD 31/NTCV/XD | KT-01 HT-04;05;06;07
7 | Vệ sinh nền sảnh trệt, cầu thang và đánh bóng lại đá lát nền hiện trạng | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 0 | 0 | [10 empty] | 65/NTCV/XD | KT-09;10;11;12;13
8 | Vệ sinh và sơn PU tay vịn lan can cầu thang | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 0 | 0 | [10 empty] | 65/NTCV/XD | KT-09;10;11;12;13
9 | Đục phá lớp gạch lát sàn, vữa lót nền tới lớp bê tông sàn hiện hữu (xử lý trước khi láng nền sàn) | m2 | 2211.2774 | 2211.2774 | 2211.2774 | 0 | 60500 | 60500 | 133782282.7 | 133782282.7 | 133782282.7 | 0 | 0 | [10 empty] | 03/NTCV/XD | KT-09;10;11;12;13
10 | Tháo dỡ cầu thang hiện hữu tầng 1, tầng 2, hoàn thiện mặt nền tới cao độ hiện trạng (Bao gồm Bê tông, ván khuôn, khoan cấy thép, cán nền, …) | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 19360000 | 19360000 | 19360000 | 19360000 | 19360000 | 0 | 0 | [10 empty] | 03/NTCV/XD | HT-02;03
11 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | 2641.5861 | #REF! | #REF! | 51912 | 72600 | 124512 | 328909162.5066 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Dulux | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 03/NTVL |  | Dulux | KCC (Hoa Sen) |  |  |  | 44/NTCV/XD 47/NTCV/XD 59/NTCV/XD 64/NTCV/XD 68/NTCV/XD | KT-01;02;03;04;14;15;18;19;21
| Bột trét trong | bao 40kg | [18 empty] | HĐ:00001727 HĐ:00003109 HĐ:00012690 HĐ:00014569 | HĐ:00001727 HĐ:00003109 HĐ:00012690 HĐ:00014569 | HĐ:00001727 HĐ:00003109 HĐ:00012690 HĐ:00014569
| Sơn lót trong | thùng 18L | [18 empty] | HĐ:00001072 | HĐ:00001072 | HĐ:00001072
| Sơn hoàn thiện trong | thùng 18L | [18 empty] | HĐ:00007832 | HĐ:00007832 | HĐ:00007832
12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | 1541.9158 | 1541.9158 | 1541.9158 | 69216 | 84700 | 153916 | 237325511.6571 | 237325511.6571 | 237325511.6571 | 0 | 0 | Dulux - mastic và sơn chống thấm | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 17/NTVL |  | Dulux | Dulux (Hoa Sen) |  |  |  | 23/NTCV/XD 24/NTCV/XD 55/NTCV/XD 67/NTCV/XD | KT-01 HT-04;05;06;07
| Bột trét ngoài | bao 40kg | [18 empty] | HĐ:00001727 HĐ:00003109 | HĐ:00001727 HĐ:00003109 | HĐ:00001727 HĐ:00003109
| Sơn lót ngoài | thùng 18L | [18 empty] | HĐ:00001072 HĐ:00003092 | HĐ:00001072 HĐ:00003092 | HĐ:00001072 HĐ:00003092
| Sơn hoàn thiện ngoài | thùng 15L | [18 empty] | HĐ:00008756 HĐ:00008756 HĐ:00015566 | HĐ:00008756 HĐ:00008756 HĐ:00015566 | HĐ:00008756 HĐ:00008756 HĐ:00015566
13 | Sơn giả đá cột khu vực sảnh chờ theo thiết kế | m2 | 7.6137 | 7.6137 | 7.6137 | 92288 | 139150 | 231438 | 1762088.4379 | 1762088.4379 | 1762088.4379 | 0 | 0 | Hòa Bình/Kova | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 03/NTVL |  | Kova | Kova | BBNT ngày 10/9/2022 |  |  | 68/NTCV/XD | KT-34
14 | Láng nền sàn phẳng, vữa Xi măng M75, dày 2cm -5cm | m2 | 1305.4874 | #REF! | #REF! | 40376 | 54450 | 94826 | 123794148.1924 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Xi măng PC40 Fico | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 02/NTVL |  | Xi măng PC40 Fico | Xi măng PC40 Fico |  |  |  | 33/NTCV/XD 35/NTCV/XD 57/NTCV/XD | KT-09;10;11;12
| Cát | m3 | [18 empty] | BBNT ngày 28/05/2022 | 180859.CN.PRO.CN22 | 180859.CN.PRO.CN22 |  |  | 16/05-55/KQTN
| Xi măng | bao | [18 empty] | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569 | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569 | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569
15 | Láng nền sàn phẳng, vữa Xi măng M75, dày 15mm, tạo dốc về phiễu thu dày 2cm -5cm | m2 | 93.63 | #REF! | #REF! | 40376 | 54450 | 94826 | 8878558.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Xi măng PC40 Fico | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 02/NTVL |  | Xi măng PC40 Fico | Xi măng PC40 Fico |  |  |  | 33/NTCV/XD 35/NTCV/XD 57/NTCV/XD | KT-13
| Cát | m3 | [18 empty] | BBNT ngày 28/05/2022 | 180859.CN.PRO.CN22 | 180859.CN.PRO.CN22 |  |  | 16/05-55/KQTN
| Xi măng | bao 50kg | [18 empty] | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569 | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569 | HĐ:0002169 HĐ:00000223 HĐ:00000439 HĐ:00010569
16 | Quét chống thấm khu vực nhà vệ sinh bằng SikaTop Seal107 (Yêu cầu thời gian bảo hành 03 năm). + Theo Quy Trình: - Công tác riêng : Đục tẩy lớp vữa cán hồ đến lớp bê tông sàn hiện hữu , vệ sinh thổi bụi làm sạch. - Quét chống thấm (2 lớp) bằng sika top Seal 107_Lớp 1 - Gia cố chân tường bằng màng polyeste 150mm - (Chống thấm sàn và chân tường cao 300mm) - Trét quét phủ (fill) cổ ống thoát nước bao gồm chống thấm cổ ống - Ngâm nước kiểm tra (test nước) 3 ngày - Cán nền bảo vệ lớp chống thấm - Nâng nền bằng cao độ thiết kế - Cán nền, tạo dốc (theo thiết kế). - Quét chống thấm (2 lớp) bằng sika top Seal 107_Lớp 2 Cán nền - lát gạch hoàn thiện bằng keo. | m2 | 127.56 | #REF! | #REF! | 317240 | 169400 | 486640 | 62075798.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Đồng nhất biện pháp thi công | 14/NTVL |  | SikaTop Seal107 | SikaTop Seal107 |  |  |  | 36/NTCV/XD | KT-13
| Sika Top Seal 107 | bộ 25kg | [18 empty] | BBNT ngày 16/08/2022 | 12021L36010B | 12021L36010B | [5 empty] | Đinh mức | 1.5-2kg/m2/lớp | 1 bộ =20kg bột+5kg nước
| Thanh trương nở | cuộn | [18 empty] | BBNT ngày 16/08/2022
17 | Lát gạch nền, sàn bằng gạch Granite màu vàng kem, kích thước 800x800mm. Chà ron bằng keo chà ron Lát gạch bằng keo dán gạch | m2 | 1214.3674 | #REF! | #REF! | 315000 | 228690 | 543690 | 660239411.706 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 09/NTVL |  |  | Hoa Sen | HĐ:00004137 | HĐ:00004137 | HĐ:00004137 | 43/NTCV/XD 56/NTCV/XD 63/NTCV/XD | KT-09;10;11;12
| Gạch 800x800 màu vàng kem | m2
B | HẠNG MỤC MEP |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | 210805186.56 | #REF! | #REF!
I | Hệ thống điện |  | 0 | #REF!
1 | Đèn led panel 40w 600x600 | Bộ | 198 | #REF! | #REF! | 638880 | 251680 | 890560 | 176330880 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D P06 60x60/40W LEDPN12 AP01E066/6 | Rạng Đông Điện Quang AC | ánh sáng trắng/Mua từ chuỗi hệ thống HS Home | 09/NTVL | 198 | Rạng Đông Điện Quang AC | Hoa Sen | HĐ:00012485 | HĐ:00012485 | HĐ:00012485 | 06/NTCV/MEP 07/NTCV/MEP 11/NTCV/MEP | MEP-TB-01;02;03
| Đèn led panel 40w 600x600 | Bộ | [15 empty] | 198
18 | Tủ điện DB-T2 | Tủ | 0 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | Long Phú Đại Cường Phát Hawee Đạt Vĩnh Tiến | Form 2A | 12/NTVL |  | Long Phú Đại Cường Phát Hawee Đạt Vĩnh Tiến | Long Phú | BBNT ngày 29/09/2022 | Hồ sơ Co,Cq, Chứng chỉ bảo hành đính kèm của NCC Long Phú |  | 10/NTCV/MEP | MEP-NL-02
| MCCB-3P-150A-18kA | Cái | 1 | #REF! | #REF! | 3945480 | 338800 | 4284280 | 4284280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EZC250F3100 | Schneider |  |  | 1 | Schneider | Schneider
| Đèn báo pha (R, Y, B) | Cái | 3 | #REF! | #REF! | 106400 | 37510 | 143910 | 431730 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | YW1P-1EQM3(R,Y,B) | Idec |  |  | 3 | Idec | Idec
| Cầu chì 2A | Cái | 3 | #REF! | #REF! | 80640 | 65340 | 145980 | 437940 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OFL10x38-6A + OMG-FS32X | Omega |  |  | 3 | Omega | Omega
| MCT 100/5A | Cái | 1 | #REF! | #REF! | 1421829 | 332750 | 1754579 | 1754579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | RCT-15-1 100/5A | Taiwan |  |  | 1 | Taiwan | Taiwan
| Đồng hồ Volt + Switch chuyển | Bộ | 1 | #REF! | #REF! | 543200 | 60500 | 603700 | 603700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BE-96 | Bew |  |  | 1 | Bew | Bew
| Đồng hồ Ampe + Switch chuyển | Bộ | 1 | #REF! | #REF! | 543200 | 60500 | 603700 | 603700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BE-96 | Bew |  |  | 1 | Bew | Bew
| RCCB-4P-100A-300mA | Cái | 1 | #REF! | #REF! | 3607520 | 302500 | 3910020 | 3910020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | A9R14491 | Schneider |  |  | 1 | Schneider | Schneider
| MCCB-3P-100A-18kA | Cái | 1 | #REF! | #REF! | 3018400 | 302500 | 3320900 | 3320900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EZC250F3100 | Schneider |  |  | 1 | Schneider | Schneider
| MCB-3P-25A-4.5kA | Cái | 0 | #REF! | #REF! | 420000 | 125840 | 545840 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EZ9F34325 | Schneider | Bổ sung MCB do tận dụng máy lạnh 5HP |  | 0 | Schneider | Schneider
| MCB-1P-25A-4.5kA | Cái | 16 | #REF! | #REF! | 87360 | 54450 | 141810 | 2268960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EZ9F34125 | Schneider |  |  | 16 | Schneider | Schneider
| MCB-1P-10A-4.5kA | Cái | 7 | #REF! | #REF! | 87360 | 54450 | 141810 | 992670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EZ9F34110 | Schneider |  |  | 7 | Schneider | Schneider
| Vỏ tủ điện, thanh cái 150A 3P+N+E & Phụ kiện Form 2A | Lô | 1 | #REF! | #REF! | 5040000 | 1815000 | 6855000 | 6855000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | VN |  |  | 1 | VN | Long Phú
22 | Cu/PVC 1.5mm2 | m | 1023.26 | #REF! | #REF! | 4523 | 4283 | 8806 | 9010827.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Đỏ, Vàng, Xanh sọc lá | Daphaco/Lioa | Hoa Sen thương mại | 05/NTVL | 1100 | Daphaco/Lioa | Hoa Sen | HĐ:0000573 | HĐ:0000573 | HĐ:0000573 | 04/NTCV/MEP | MEP-NL-01;02;03;04 MEP-RE-01;02;03 MEP-KH-01;02;03;04;05
| Cu/PVC 1.5mm2 | [16 empty] | 1100
| TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ: | [7 empty] | 2045027292.5148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ XUẤT HÓA ĐƠN 8% | [7 empty] | 443101143.5148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| THUẾ VAT 08% | [7 empty] | 35448091.4812 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A1 | GIÁ TRỊ XUẤT HÓA ĐƠN VAT 8% | [7 empty] | 478549234.996 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN 10% | [7 empty] | 1601926149 | 1601926149 | 1601926150
| THUẾ VAT 10% | [7 empty] | 160192614.9 | 160192614.9 | 160192615
A2 | GIÁ TRỊ ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN VAT 10% | [7 empty] | 1762118763.9 | 1762118763.9 | 1762118765 | 0 | 0
A3 | CHI PHÍ TỔNG CỘNG SAU THUẾ: (A1+A2) | [7 empty] | 2240667998.896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ghi chú:
Note on B5: HSG: Thể hiện theo HĐ đã ký
Note on S19: Le Hoang Sam: Khối lượng có thể thực hiện theo kl vật tư nhập về (Theo định mức)
Note on S23: Le Hoang Sam: Khối lượng có thể thực hiện theo kl vật tư nhập về (Theo định mức)
Note on S27: Le Hoang Sam: Khối lượng có thể thực hiện theo kl vật tư nhập về (Theo định mức)
Note on S28: Le Hoang Sam: Khối lượng có thể thực hiện theo kl vật tư nhập về (Theo định mức)
Note on S31: Le Hoang Sam: Khối lượng có thể thực hiện theo kl vật tư nhập về (Theo định mức)
Note on S38: Le Hoang Sam: Khối lượng theo Hóa đơn
Note on S42: Le Hoang Sam: Khối lượng theo hóa đơn

## Bảng kl kèm NTVL
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc
-----o0o-----
BẢNG KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU - THIẾT BỊ - SẢN PHẨM NHẬP VỀ CÔNG TRÌNH
Dự án: Văn phòng trụ sở chính - Tập Đoàn Hoa Sen
Hạng mục: Thi công Xây dựng, M&E
Địa điểm: Số 09, Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.
| Stt | Tên thiết bị/vật tư | Đ. vị | Khối lượng | Nhãn hiệu | Quy cách | Xuất xứ | Ghi chú | Chứng từ xuất xưởng hoặc CO |  | CQ |  | Bảng khối lượng nhập về công trình | Phiếu giao hàng | Kết quả thí nghiệm đối chứng |  | Hình ảnh tập kết
[9 empty] | Gốc, sao y - công chứng | Photo giáp lai công ty | Gốc, sao y - công chứng | Photo giáp lai công ty |  |  | Gốc, sao y - công chứng | Photo giáp lai công ty
Mã VT | A | HẠNG MỤC XÂY DỰNG
NTVL 01
Thép hộp mạ kẽm | 1 | Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.40mmx6.0m | kg | 151.65 | Hoa sen | 6m/1 cây | Hoa sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Thép hộp mạ kẽm | 2 | Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.20mmx6.0m | kg | 155.04 | Hoa sen | 6m/1 cây | Hoa sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 02
Gạch 80x80x180mm | 1 | Gạch 80x80x180mm | viên | 10500 | Tuynel | 80x80x180mm | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x | x
Gạch 40x80x180mm | 2 | Gạch 40x80x180mm | viên | 4000 | Tuynel | 40x80x180mm | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x | x
Cát | 3 | Cát xây dựng | m3 | 98.5 | Cát vàng |  | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x | x
Xi măng | 4 | Xi măng | bao | 500 | FICO | PCB40 | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 03
Bột trét trong | 1 | Bột trét nội thất KORE INTERIOR KCC: 40kg | bao | 111 | KCC | 40kg/bao | Korea | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Bột trét ngoài | 2 | Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời A502-29133 Dulux : 40kg | bao | 40 | Dullux | 40kg/bao | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn lót trong | 3 | Sơn lót nội thất KORE SEALER KCC: 18L | thùng | 20 | KCC | Thùng 18L | Korea | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn lót ngoài | 4 | Sơn lót cao cấp ngoài trời WEATHERSHIELD chống kiềm A936-75230 Dulux: 18L | thùng | 10 | Dullux | Thùng 18L | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 04
Thép D10 | 1 | Thép xây dựng dạng vằn VAS D10 CB500 | kg | 6637 | Hoa Sen | Thép gân | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 2 | Dây kẽm đen ủ mềm HS 1.0 mm | kg | 50 | Hoa Sen |  | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 05
Bê tông M250 | 1 | Bê tông đá 1x2, M250( nền trệt) | m3 | 46 | HKCONS | Bê tông thương phẩm, đá 1x2, M250 R28, độ sụt 10+/-2 | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x | x
NTVL 06
| 1 | Sơn dầu galant màu Platium-5204 UR : 17,500mm | thùng | 7 | Galant | 17.5 lít/ thùng | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 2 | Sơn lót chống rỉ ATM màu Platium grey UR: 17,500ml | thùng | 5 | Galant | 17.5 lít/ thùng | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 07
Trần sợi khoáng | 1 | Tấm trần sợi khoáng Pin Perf UBR | m2 | 1160.952 | UBR | 610mmx610mmx16mm ( cấp 1220x610x16) |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Trần thạch cao chìm | 2 | Tấm thạch cao chống ẩm sơn trắng HVP | m2 | 128.8408 | HVP | 1210mmx605x9mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 3 | Khung trần nổi ArTEK T3660 rãnh đen HVP: | thanh | 325 | HVP | 3660mmx24mmx32mmx0.27mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 4 | Khung trần nổi ArTEK T1220 rãnh đen HVP: | thanh | 1725 | HVP | 1220mmx24mmx27mmx0.27mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 5 | Khung trần nổi TEKO V3600 HVP: | thanh | 244 | HVP | 3600mmx20mmx20mmx0.35mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 6 | Khung trần nổi ArTEK T610 rãnh đen HVP: | thanh | 1725 | HVP | 610mmx24mmx27mmx0.27mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Trần thạch cao chìm | 7 | Tấm thạch cao chống võng Sheetrock® Standard UBR: | m2 | 600.281 | UBR | 1210mmx2420mmx9.00mm (SE) |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 8 | Khung trần chìm U3 UBR: | thanh | 343 | UBR | 35mmx14mmx4000mmx0.30mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 9 | Khung viền tường V3 vàng UBR: | thanh | 44 | UBR | 20mmx20mmx4000mmx0.30mm |  | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 08
Thép hình | 1 | Thép hình I 250x125x6x9x12mm | kg | 4262.4 | Hoa sen | 12m/1 cây | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Thép hình | 2 | Thép hình I 200x100x5,5x8x12mm | kg | 10479.6 | Hoa sen | 12m/1 cây | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Bản mã | 3 | Thép tấm bản mã | kg | 1150 | Việt Nam | Nhiều quy cách | Việt Nam | [5 empty] | x | x
Tôn sàn deck | 4 | Thép dày mạ kẽm Z100 0.95mmx1200mm cán sóng | kg | 4956.1 | Hoa Sen | 12m/1 tấm | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tôn sàn deck | 5 | Thép dày mạ kẽm Z100 0,5mmx1200mm cán sóng | kg | 138.7 | Hoa Sen | 12m/1 tấm | Hoa Sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 09
Gạch 80x80x180mm | 1 | Gạch 80x80x180mm | viên | 4500 | Tuynel | 80x80x180mm | Đồng Nai |  | x |  | x |  | x | x | x
| 2 | Đá 1x2 | m3 | 5 |  | Đá xanh | Đồng Nai |  | x |  | x |  | x | x | x
Lưới mắt cáo | 3 | Lưới mắt cáo | m2 | 28 |  |  | VN | [5 empty] | x | x
Ni lông | 4 | Ni lông lót sàn | m2 | 500 | [8 empty] | x | x
NTVL 10
| 1 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Green màu Xám C01010106 CCD: 20kg | gói | 622 | CCD | 20kg/gói | Thái lan | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 2 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Red màu Xám C01920106 CCD: 20kg | kg | 28 | CCD | 20kg/gói | Thái lan | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 3 | Keo (Vữa) chà ron Cá Sấu Silver màu White C02141001 CCD: 1kg | kg | 150 | CCD | 1kg/gói | Thái lan | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 11
Gạch 800x800 màu vàng kem | 1 | Gạch granite màu kem vân đá hoa cương VB810 VID: 800mmx800mm | m2 | 1424.64 | VID | 800x800mm | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Gạch 800x800 màu nâu | 2 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB832 VID: 800mmx800mm | m2 | 46.08 | VID | 800x800mm | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 12
Bu lông khoan cấy D16 (8.8) | 1 | Ty ren G8.8 | bộ | 165 |  | M16x200 | VN | [5 empty] | x | x | x
Bu lông liên kết M16, L=80, G8.8 | 2 | Bu lông liên kết - cấp bền 8.8 | bộ | 400 |  | M16x80 | VN | [5 empty] | x | x | x
Đinh chống cắt | 3 | Đinh chống cắt D16 | bộ | 1200 |  | D16 | VN
NTVL 13
Gạch 600x600 bóng | 1 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB632 VID: 600mmx600mm | m2 | 385.92 | VID | 600x600mm | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Gạch 600x600 nhám | 2 | Gạch granite màu nâu nhám vân đá hoa cương V632 VID: 600mmx600mm | m2 | 105.12 | VID | 600x600mm | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 14
Sika Top Seal 107 | 1 | Sika TopSeal 107 | bộ | 31 | Sika | 25kg/bộ | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Sika Grout | 2 | Sika grout 214-11 | bộ | 6 | Sika | 25kg/bộ | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Thanh trương nở | 3 | Thanh trương nở DB 2015 5m | cuộn | 1 |  | 5m/cuộn | Việt Nam | [5 empty] | x | x
NTVL 15
Thép hộp mạ kẽm | 1 | Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 50x100x1,4mmx4m | kg | 3609.2 | Hoa sen | 6m/1 cây | Hoa sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Thép hộp mạ kẽm | 2 | Thép ống mạ kẽm Hoa Sen D49x1,1mmx6m | kg | 612 | Hoa sen | 6m/1 cây | Hoa sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 3 | Thép V kẽm QT: 30mmx30mmx2.8mmx6.0m | kg | 44.34 | Hoa sen | 6m/1 cây | Hoa sen | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 16
Bê tông M300 | 1 | Bê tông đá 1x2, M300( nền sàn mái) | m3 | 57.5 | HKCONS | Bê tông thương phẩm, đá 1x2, M300 R7, B8, độ sụt 12+/-2 | Bình Dương |  | x |  | x |  | x |  | x
NTVL 17
Sơn hoàn thiện ngoài | 1 | Sơn nước ngoại thất cao cấp Weathershield bề mặt mờ-BJ8 Màu pha dulux -15L (90YR 34/468-Golden tan) | thùng | 14 | Dullux | Thùng 15L | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn hoàn thiện ngoài | 2 | Sơn nước ngoại thất cao cấp Weathershield bề mặt mờ-BJ8 Màu pha dulux -15L (05YY 72/254-ORANGE BLOSSM ) | thùng | 15 | Dullux | Thùng 15L | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn hoàn thiện ngoài | 3 | Sơn nước ngoại thất cao cấp Weathershield bề mặt mờ-BJ8 Màu pha dulux -15L - Viền màu trắng | thùng | 7 | Dullux | Thùng 15L | Việt Nam | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn hoàn thiện trong | 4 | Sơn nước nội thất cao cấp KORECLEAN bề mặt mờ lau chùi vượt trội Base A grey-GA0125-18L - Purist grey | thùng | 35 | KCC | Thùng 18L | Korea | CĐT cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Sơn hoàn thiện ngoài | 5 | Sơn nước ngoại thất cao cấp jotun DRAGON RED 3657-Y93R | thùng | 2 | JOTUN | Thùng 5L | Việt Nam | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
NTVL 18
Vách kính cường lực 10mm, khung nhôm XingFa, phụ kiện | 1 | Vách kính cường lực 10mm, khung nhôm xingfa dày 1.4mm hệ 55, phụ kiện đồng bộ | m2 | 111.42 | Nhôm xingfa quảng đông, kính cường lực bình dương | Nhôm xingfa hệ 55 dày 1.4mm, kính cường lực 10mm | Quảng đông, Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x
| 2 | Cửa đi, kính cường lực dày 10mm, bản lề sàn, tay đẩy inox 304, phụ kiện đồng bộ | m2 | 29.86 | Kính cường lực Bình Dương | Kính cường lực dày 10mm | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x
| 3 | Bản lề sàn VVP cửa kính | bộ | 14 | VVP |  | Thái Lan |  | x |  | x |  | x | x
Cửa đi nhôm XingFa, kính cường lực 10mm | 4 | Cửa đi nhôm xingfa dày 2mm hệ 55, sơn tĩnh điện màu đen sần, mặt kính cường lực dày 10 mm | m2 | 5.94 | Nhôm xingfa quảng đông, kính cường lực bình dương | Nhôm xingfa hệ 55 dày 1.4mm, kính cường lực 10mm | Quảng đông, Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 19
| 1 | Nắp thăm trần | cái | 8 |  | Kích thước 600x600 | Việt Nam | [5 empty] | x | x
| 2 | Nẹp viền nhôm bậc cấp | m | 4 |  |  | Việt Nam | [5 empty] | x | x
| 3 | Nẹp nhôm bán nguyệt luồn dây điện | m | 3 |  | Kích thước 87x26mm | Việt Nam | [5 empty] | x | x
NTVL 20
Vách thạch cao | 1 | Tấm vách thạch cao chống ẩm, độ dày 12mm, cách âm ( bao gồm hệ khung, phụ kiện vĩnh tường hoặc tương đương) | m2 | 38.94 | Vĩnh tường |  | Thái lan |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 21
Đá Granite | 1 | Đá granite đỏ | m2 | 4 |  | dày 18-20mm | Việt Nam | [5 empty] | x | x
Đá Granite | 2 | Đá granite đen Ấn Độ | m2 | 11 |  | dày 18-20mm | Việt Nam | [5 empty] | x | x
NTVL 22
Neomax Prime P11 | 1 | Neomax Prime P11 | can | 30 | Neomax | 5kg/can | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Neomax 201 | 2 | Neomax 201 | bộ | 68 | Neomax | 20kg/bộ | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Neomax Topcoat T14 | 3 | Neomax Topcoat T14 | bộ | 40 | Neomax | 5kg/bộ | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 4 | Sikaflex PRO-3 | bộ | 40 | sika | 1.35kh/bộ | Việt Nam | [5 empty] | x
NTVL 23
Tấm Compact khổ 1.22x1.83m, phủ bì chân (1.22x1.98m) | 1 | Tấm compact màu ghi 1006 -805 dày 12mm | tấm | 16 | HPL | 1220x1830x12mm |  |  | x |  | x |  | x | x
Tấm Compact khổ 1.53x1.83m, phủ bì chân (1.53x1.98m) | 2 | Tấm compact màu ghi 1006 -805 dày 12mm | tấm | 12 | HPL | 1530x1830x12mm |  |  | x |  | x |  | x | x
| 3 | Nhôm hèm 12mm | cây | 36 | inox 304 | 2m/cây |  |  | x |  | x |  | x | x
| 4 | Nhôm U 12mm | cây | 36 | inox 304 | 2m/cây |  |  | x |  | x |  | x | x
| 5 | Nhôm nóc 12mm | cây | 3.3 | inox 304 | 6m/cây |  |  | x |  | x |  | x | x
| 6 | Chân V2 cao150mm inox 304 | cái | 48 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 7 | Chân V2 cao 200mm inox 304 | cái | 6 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 8 | Bản lề inox 304 | cái | 54 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 9 | Khóa inox 304 | cái | 18 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 10 | Tay nắm inox 304 | cái | 18 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 11 | Móc áo inox 304 | cái | 18 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
| 12 | Ke inox 304 | cái | 24 | inox 304 |  |  |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 24
Alu Alcolrest EV 2031 | 1 | Tấm Aluminium ốp quầy lễ tân dày 4mm/ lớp nhôm 0.3mm hoàn thiện ốp quầy lễ tân | tấm | 6 | Alcorest | EV2031 | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Lam gỗ tự nhiên | 2 | Lam gỗ tự nhiên gõ Nam phi khổ ván từ 300mm đến 500mm (Hộp hoàn thiện dày từ 300 đến 500mm, bản tấm dày 10mm) | m2 | 20 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x
Vách MDF chống ẩm | 3 | Ván MDF 9mm chống ẩm | m2 | 32 | An Cường |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x
Icon Logo | 4 | Icon Logo: Tôn sơn tĩnh điện màu vàng, độ dày tôn: 1.2mm | bộ | 1 |  | 870x870x30mm |  |  |  | x |  | x | x
Icon HOA SEN GROUP | 5 | Icon HOA SEN GROUP: Tôn sơn tĩnh điện màu vàng, độ dày tôn: 1.2mm | bộ | 1 |  | 3000x300x30mm |  |  |  | x |  |  | x
Quầy lễ tân dài 3.8m | 6 | Quầy lễ tân: Mặt đá Mapble, Khung gỗ, cánh gỗ, phụ kiện đi kèm, Ốp lam gỗ | bộ | 1 |  | 3800x800x1180mm |  |  | x |  | x |  | x
NTVL 25
Cửa đi 2 cánh trượt, kính cường lực 12mm | 1 | Cửa đi 2 cánh trượt tự động cảm biến, kính cường lực dày 12mm, ray 131, phụ kiện đồng bộ (Tương đương Zamilldoor) | m2 | 13.915 | Kính cường lực bình dương | Kính cường lực 12mm | Bình Dương |  | x |  | x |  | x | x
Bộ phụ kiện cửa lùa tự động | 2 | Bộ điều khiển cửa lùa tự động | bộ | 1 | RITS-N | RADOS-100WB-D90W | Hàn Quốc |  | x |  | x |  | x | x
Cửa gỗ | 3 | Vệ sinh, sơn PU, thay thế bản lề, ổ khóa cửa gỗ 1 cánh. | bộ | 14 |  |  | VN | [5 empty] | x | x
Tấm Polycarbonate | 4 | Tấm Polycarbonate đặc dày 5mm | m2 | 3 |  |  | VN | [5 empty] | x | x
NTVL 26
Lan can | 1 | Lan can thép hộp sơn tĩnh điện màu trắng | m | 42.7 | Hoa sen |  | Hoa sen | [5 empty] | x | x
| B | HẠNG MỤC MEP
NTVL 01
Ống Điện D20 | 1 | HOA SEN ống nhựa upvc luồn điện 20x1.3x2.92m | cây | 1380 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống Điện D25 | 2 | HOA SEN ống nhựa upvc luồn điện 25x1.5x2.92m | cây | 340 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống điện mềm D20 | 3 | Ống nhựa uPVC gân xoắn luồn dây điện 20mmx50m | m | 750 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 4 | Hộp nối 3 đường uPVC luồn dây điện 20 ( có nắp) | cái | 250 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 5 | Đế âm tường tự chống cháy uPVC LDĐ 110x60mmx40mm | cái | 50 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 6 | Nối uPVC LDĐ 20 | cái | 1200 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 7 | Kẹp đỡ ống uPVC LDĐ 20 | cái | 1000 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 8 | Hộp nối dây tự chống cháy uPVC LDĐ 110mm x110mm x50mm (có nắp) | cái | 45 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 9 | Khớp nối ren uPVC LDĐ 20 | cái | 400 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 10 | Hoa Sen nối điện D25 | cái | 600 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 11 | Khớp nối ren điện D25 | cái | 500 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 12 | Hộp box 200x200x56mm | cái | 20 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 13 | Kẹp điện D25 | cái | 200 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 14 | Hộp box 108x108x45mm | cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 15 | Móc sắt xi 27 | cái | 100 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 16 | Tắc kê 4 | con | 400 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
| 17 | Vít tắc kê 5li | kg | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | x
NTVL 02
Ống uPVC D168 | 1 | Ống HOA SEN 168 x 7.3 mm PN9 | Mét | 36 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPVC D114 | 2 | Ống HOA SEN 114x3.5 mm PN6 | Mét | 56 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D90 | 3 | Ống HOA SEN 90 x 3.8 mm PN9 | Mét | 28 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D60 | 4 | Ống HOA SEN 60x2.0 mm PN6 | Mét | 48 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D49 | 5 | Ống HOA SEN 49 x 2.4 mm PN10 | Mét | 24 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D42 | 6 | Ống HOA SEN 42x2.1 mm PN10 | Mét | 72 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D34 | 7 | Ống HOA SEN 34x2.0 mm PN12 | Mét | 144 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D27 | 8 | Ống HOA SEN 27 x 1.8 mm PN14 | Mét | 190 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPvc D21 | 9 | Ống HOA SEN 21x1.6 mm PN15 | Mét | 36 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Co uPvc D168 | 10 | HOA SEN Co 168 mỏng | Cái | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Co D114 | 11 | HOA SEN Co 114 mỏng | Cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Co uPvc D60 | 12 | HOA SEN Co 60 mỏng | Cái | 15 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Co uPvc D42 | 13 | HOA SEN Co 42 dày | Cái | 38 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 14 | HOA SEN Co 34 dày | Cái | 40 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 15 | HOA SEN Co 21 dày | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi uPvc D168 | 16 | HOA SEN Lơi 168 mỏng | Cái | 11 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi D114 | 17 | HOA SEN Lơi 114 mỏng | Cái | 17 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi uPvc D90 | 18 | HOA SEN Lơi 90 mỏng | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi uPvc D42 | 19 | HOA SEN Lơi 42 dày | Cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 20 | HOA SEN Lơi 34 dày | Cái | 7 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 21 | HOA SEN Lơi 27 dày | Cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Y uPvc D114 | 22 | HOA SEN Y 114 mỏng | Cái | 7 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 23 | HOA SEN Y 34 dày | Cái | 7 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 24 | HOA SEN Y 27 dày | Cái | 5 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Y giảm D168/114 | 25 | HOA SEN Y 168/114 mỏng | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê uPvc D114 | 26 | HOA SEN Tê 114 mỏng | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê uPvc D90 | 27 | HOA SEN Tê 90 mỏng | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê uPvc D60 | 28 | HOA SEN Tê 60 mỏng | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê uPvc D42 | 29 | HOA SEN Tê 42 dày | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 30 | HOA SEN Tê 34 dày | Cái | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 31 | HOA SEN Tê 21 dày | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi uPvc D60 | 32 | HOA SEN Lơi 60 Mỏng | Cái | 20 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lơi uPvc D42 | 33 | HOA SEN Lơi 42 mỏng | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Y uPvc D60 | 34 | HOA SEN Y 60 mỏng | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 35 | HOA SEN Nắp bít 34 mỏng | Cái | 12 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 36 | HOA SEN Nắp bít 42 mỏng | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 37 | HOA SEN Nắp bít 90 mỏng | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 38 | HOA SEN Nối 34 Dày | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 39 | HOA SEN Nối 90 mỏng | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 40 | HOA SEN Nối 114 Mỏng | Cái | 7 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê giảm uPVC D168/114 | 41 | HOA SEN Tê giảm 168/114 mỏng | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê giảm uPVC D114/60 | 42 | HOA SEN Tê 114/60 mỏng | Cái | 7 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê giảm uPVC D90/60 | 43 | HOA SEN Tê 90/60 mỏng | Cái | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Tê giảm uPVC D60/34 | 44 | HOA SEN Tê 60/34 dày | Cái | 12 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 45 | HOA SEN Tê 49/34 dày | Cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Nối giảm uPvc D168/114 | 46 | HOA SEN Giảm 168/114 dày | Cái | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Nối giảm uPvc D90/60 | 47 | HOA SEN Giảm 90/60 mỏng | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Nối giảm uPvc D60/42 | 47 | HOA SEN Giảm 60/42 dày | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp
Nối giảm uPvc D60/42 | 48 | HOA SEN Giảm 60/42 dày | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Nối giảm uPvc D60/34 | 49 | HOA SEN Giảm 60/34 dày | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 50 | HOA SEN Giảm 42/34 dày | Cái | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 51 | HOA SEN Giảm 42/27 dày | Cái | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 52 | HOA SEN Keo dán PVC 1000g | Lon | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 53 | Móc sắt treo 34 | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 54 | Móc sắt treo 60 | Cái | 12 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 55 | Móc sắt treo 90 | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 56 | Móc sắt treo 114 | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 57 | Móc sắt treo 168 | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 58 | Cùm U 8ly-60 | Bộ | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 59 | Cùm U 8ly-114 | Bộ | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 60 | Ty răng 8ly - 3M | Cây | 16 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 61 | Con tán 8ly | Con | 100 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 62 | Tắc kê đạn 8ly | Con | 80 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPVC D114 | 63 | Ống HOA SEN 114x5.0 mm PN9 | Mét | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPVC D34 | 64 | Ống HOA SEN 34x2.0 mm PN12 | Mét | 28 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPVC D21 | 65 | Ống HOA SEN 21x1.6 mm PN15 | Mét | 24 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ống uPVC D27 | 66 | Ống HOA SEN 27 x 1.8 mm PN14 | Mét | 52 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 67 | HOA SEN Co 34 dày | Cái | 13 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 68 | HOA SEN Tê 34 dày | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 69 | HOA SEN Tê 34/27 dày | Cái | 24 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 70 | HOA SEN Nối 34 Dày | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 71 | HOA SEN Tê 27 dày | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 72 | HOA SEN Tê 27/21 dày | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 73 | HOA SEN Co 27 dày | Cái | 46 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 74 | HOA SEN Co 21 dày | Cái | 27 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 75 | HOA SEN Tê RT 21 nhựa | Cái | 15 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 76 | HOA SEN Co RT 21 nhựa | Cái | 26 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 77 | HOA SEN Giảm 49/34 dày | Cái | 10 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 78 | HOA SEN Giảm 34/27 dày | Cái | 20 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 79 | HOA SEN Giảm 27/21 dày | Cái | 9 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 80 | HOA SEN Van 34 | Cái | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 81 | HOA SEN Van 27 | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 82 | HOA SEN Co RT 27 nhựa | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 83 | HOA SEN Keo dán PVC 1000g | Lon | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 84 | Nối 2 đầu RN 21. thau hmq | Cái | 21 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Van phao cơ D34 | 85 | Phao cơ 34 banh nhựa đài loan HMQ | Cái | 1 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Van khóa đồng thau D27 | 86 | Minh hòa van cửa đồng 27 MBV DN20 | Cái | 3 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 87 | Móc sắt treo 21 | Cái | 6 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 88 | Móc sắt treo 27 | Cái | 18 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 89 | Ty răng 8ly - 1M | Cây | 4 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 90 | Con tán 8ly | Con | 30 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 91 | Tắc kê đạn 8ly | Con | 40 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 92 | Đinh thép trắng 2P TYC | Kg | 2 | Hoa Sen |  | Việt Nam | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 03
Cáp mạng Cat 3 UTP-2pair | 1 | Cáp điện thoại Sino - (0.5 x 2P) | m | 14200 | SINO |  | Việt Nam | [5 empty] | x | x
Cáp mạng Cat 6 FTP | 2 | Cáp mạng Cat6E FTP 4P | m | 16975 | MPE | 1 cuộn = 305 mét, CĐT cấp | Việt Nam | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
Dây điện điều khiển Alantek 1 Pair 20 AWG | 3 | Cáp Alantek 1P 20 AWG | m | 500 | Alantek | 1 cuộn = 500 mét | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Cáp quang SingleMode 12FO | 4 | Cáp quang SingleMode 12FO | m | 260 | Saicom |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Cáp quang SingleMode 8FO | 5 | Cáp quang SingleMode 8FO | m | 130 | Saicom |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Cáp quang SingleMode 4FO | 6 | Cáp quang SingleMode 4FO | m | 110 | Saicom |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Cáp điện thoại 50 đôi 50x2x0.5 | 7 | Cáp điện thoại 50 đôi | m | 60 | Saicom |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Cáp điện thoại 20 đôi 20x2x0.5 | 8 | Cáp điện thoại 20 đôi | m | 260 | Saicom |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 04
Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P1350PJ2 | 1 | Bộ chia ga dàn nóng CZ-P1350PJ2 | bộ | 6 | Panasonic | CZ-P1350PJ2 | Japan |  | x |  | x |  | x | x
Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P1350BK2 | 2 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P1350BK2 | bộ | 7 | Panasonic | CZ-P1350BK2 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P680BK2 | 3 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P680BK2 | bộ | 18 | Panasonic | CZ-P680BK2 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P160BK2 | 4 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P160BK2 | bộ | 6 | Panasonic | CZ-P160BK2 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 05
Cu/XLPE/PVC 240mm2 | 1 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc màu đen 240 mm2 | m | 280 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/XLPE/PVC 70mm2 | 2 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc màu đen 70 mm2 | m | 92 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/XLPE/PVC 25mm2 | 3 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc màu đen 25 mm2 | m | 160 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/XLPE/PVC 16mm2 | 4 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc màu đen 16 mm2 | m | 1000 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/XLPE/PVC 10mm2 | 5 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc màu đen 10mm2 | m | 210 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/XLPE/PVC 4mm2 | 6 | Cáp điện Cu/Xlpe/Pvc 4 mm2 | m | 179 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 120mm2 | 7 | Cáp điện Cu/Pvc màu đen 120 mm2 | m | 70 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 35mm2 | 8 | Cáp điện Cu/Pvc màu te 35 mm2 | m | 23 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 4mm2 | 9 | Cáp điện Cu/Pvc màu đỏ 4 mm2 | m | 2200 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 4mm2 | 10 | Cáp điện Cu/Pvc màu vàng 4 mm2 | m | 2200 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 4mm2 | 11 | Cáp điện Cu/Pvc màu te 4 mm2 | m | 2200 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 2.5mm2 | 12 | Cáp điện Cu/Pvc màu đỏ 2.5 mm2 | m | 2300 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 2.5mm2 | 13 | Cáp điện Cu/Pvc màu vàng 2.5 mm2 | m | 2200 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 2.5mm2 | 14 | Cáp điện Cu/Pvc màu te 2.5 mm2 | m | 2600 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 1.5mm2 | 15 | Cáp điện Cu/Pvc màu đỏ 1.5 mm2 | m | 900 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 1.5mm2 | 16 | Cáp điện Cu/Pvc màu vàng 1.5 mm2 | m | 900 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Cu/PVC 1.5mm2 | 17 | Cáp điện Cu/Pvc màu te 1.5 mm2 | m | 500 | Daphaco |  |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
NTVL 06
| 1 | Van khóa A-703-7 | cái | 18 | Inax | A-703-7 |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Lavabo + bộ xả + vòi rửa | 2 | Lavabo âm bàn L-2298V trắng | cái | 12 | Inax | L-2298V |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Gương soi | 3 | Gương tráng bạc KF-4560VA | cái | 12 | Inax | KF-4560VA |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Bồn tiểu nam | 4 | Tiểu nam U431VR trắng | bộ | 9 | Inax | U431VR |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 5 | Xả nhấn tiểu nam UF-3VS | cái | 9 | Inax | UF-3VS |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Phễu thoát sàn | 6 | Phễu thoát sàn ST1212 CAE | cái | 6 | CAESAR | ST1212 |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 7 | Vòi xịt vệ sinh CFV-102A IN | bộ | 18 | Inax | CFV-102A |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 8 | Ống thải chữ P A-325PL | bộ | 12 | Inax | A-325PL |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 9 | Nút nhấn xả + Ống thải chữ P A-325PS | bộ | 12 | Inax | A-325PS | [6 empty] | x | Hóa đơn VAT
Xí bệt + vòi xịt vệ sinh + bộ chia 2 | 10 | Bồn cầu một khối AC-902VN/BW1 IN | bộ | 18 | Inax | AC-902VN/BW1 |  | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 11 | Giá đỡ A-L2298V-1 | cái | 12 |  | A-L2298V-1 | [6 empty] | x | Hóa đơn VAT
Đồng hồ nước | 12 | Đồng hồ nước Ksun DN25 | cái | 1 | Ksun | [7 empty] | x
Máy bơm nước | 13 | Máy bơm nước | cái | 1 | Panasonic | GP-10HCN1 1HP | [6 empty] | x
NTVL 07
Ống đồng DN 41.28mm dày 1.4mm | 1 | Ống đồng DN 41.28mm dày 1.4mm | cây | 9 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 38.1mm dày 1.2mm | 2 | Ống đồng DN 38.1mm dày 1.2mm | cây | 5 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 34.93mm dày 1.0mm | 3 | Ống đồng DN 34.93mm dày 1.0mm | cây | 3 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 28.58mm dày 1.0mm | 4 | Ống đồng DN 28.58mm dày 1.0mm | cây | 22 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 25.4mm dày 1.0mm | 5 | Ống đồng DN 25.4mm dày 1.0mm | cây | 7 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 22.22mm dày 1.0mm | 6 | Ống đồng DN 22.22mm dày 1.0mm | cây | 10 | Hailiang | 1 cây = 2.9m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 19.05mm dày 1.0mm | 7 | Ống đồng DN 19.05mm dày 1.0mm + cách nhiệt dày 19mm | cuộn | 6 | Hailiang | 1 cuộn =15m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 15.88mm dày 1.0mm | 8 | Ống đồng DN 15.88mm dày 1.0mm + cách nhiệt dày 19mm | cuộn | 15 | Hailiang | 1 cuộn =15m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 12.7mm dày 0.81mm | 9 | Ống đồng DN 12.7mm dày 0.81mm | cuộn | 3 | Hailiang | 1 cuộn =15m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 9.52mm dày 0.81mm | 10 | Ống đồng DN 9.52mm dày 0.81mm | cuộn | 13 | Hailiang | 1 cuộn =15m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
Ống đồng DN 6.35mm dày 0.81mm | 11 | Ống đồng DN 6.35mm dày 0.81mm | cuộn | 3 | Hailiang | 1 cuộn =15m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 12 | Cách nhiệt 6 dày 19mm | cây | 5 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 13 | Cách nhiệt 10 dày 19mm | cây | 100 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 14 | Cách nhiệt 13 dày 19mm | cây | 24 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 15 | Cách nhiệt 16 dày 19mm | cây | 111 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 16 | Cách nhiệt 19 dày 19mm | cây | 45 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 17 | Cách nhiệt 22 dày 19mm | cây | 16 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 18 | Cách nhiệt 25 dày 19mm | cây | 16 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 19 | Cách nhiệt 28 dày 25mm | cây | 30 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 20 | Cách nhiệt 35 dày 25mm | cây | 5 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 21 | Cách nhiệt 38 dày 25mm | cây | 6 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 22 | Cách nhiệt 42 dày 25mm | cây | 15 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 23 | Cách nhiệt 28 dày 13mm | cây | 135 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 24 | Cách nhiệt 34 dày 13mm | cây | 25 | Superlon | 2 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 25 | Cách nhiệt 49 dày 13mm | cây | 12 | Superlon | 1 cây = 1.83m | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
| 26 | Phụ kiện, vật tư phụ cho toàn bộ hệ thống điều hòa không khí | Lô | 1 |  |  | Việt Nam |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 08
Ống Điện HDPE D125/100 | 1 | Ống luồn điện gân xoắn HDPE 130/100 | m | 50 | OPSEN |  | VN |  | x |  | x |  | x | x
Ống HDPE 30/40 | 2 | Ống luồn điện gân xoắn HDPE 30/40 | m | 80 | OPSEN |  | VN |  | x |  | x |  | x | x
Ống HDPE 50/65 | 3 | Ống luồn điện gân xoắn HDPE 50/65 | m | 70 | OPSEN |  | VN |  | x |  | x |  | x | x
Hộp Đấu nối cáp | 4 | Hộp đấu nối cáp (4Fo, 8Fo, 12Fo, 24Fo, 50Fo, 20P, 100P) | m | 53 | Saicom |  | VN |  | x |  | x |  | x | x
| 5 | Phụ kiện thi công | Lô | 1 | [9 empty] | x
NTVL 09
Đèn led panel 40w 600x600 | 1 | Đèn Led Panel P06 600x600/40W 6500k | cái | 198 | Rạng Đông | P06 600x600/40W | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn led downlight âm trần 12W | 2 | Đèn Led Downlight AT04 110/12W 3000K | cái | 47 | Rạng Đông | AT04 110/12W | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn led dây 8w/m | 3 | Đèn Led dây RD-L001.9W 3000K | mét | 152 | Rạng Đông | RD-L001.9W | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 4 | Bộ Driver Led dây LD01.9W | cái | 9 | Rạng Đông | LD01.9W | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 5 | Bóng đèn led tube, 18W, 6500K | cái | 24 | AC | AT02C0186 | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 6 | Máng đèn baten, 1 bóng 1.2m | cái | 22 | AC | BFS136N-C | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 7 | Máng đèn baten, 2 bóng 1.2m | cái | 1 | AC | BFS236N-C | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led Thanh nhôm 1m2 | 8 | Bộ máng đèn nhôm profile U9032A, 1 thanh dài 1,2m | thanh | 8 | Kim Phát | U9032A | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led Thanh nhôm 2m4 | 9 | Bộ máng đèn nhôm profile U9032A, 1 thanh dài 2.4m | thanh | 11 | Kim Phát | U12032A | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 10 | Đèn led dây 2835-120L-4000 18W | m | 142 | Kim Phát | 2835-120L-4000 | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 11 | Nguồn cho đèn Profile 1.2m 12V-200W-BZX | cái | 4 | Kim Phát | 12V-200W-BZX | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 12 | Nguồn cho đèn Profile 2.4m 12V-300W-BZX | cái | 11 | Kim Phát | 12V-300W-BZX | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Downlight Vuông Đèn LED âm trần | 13 | Đèn Led vuông 150x150/12W, ánh sáng trắng | cái | 60 | MPE | SPL-12T | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led Chiếu điểm | 14 | Đèn downlight điều chỉnh góc chiếu mặt vuông MPE 7W | cái | 34 | MPE | DLA2S-7T | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led panel tròn nổi 300/24W, ánh sáng trắng | 15 | Đèn Led panel tròn nổi 300/24W, ánh sáng trắng | cái | 13 | MPE | SRPL-24T | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led panel tròn 150/12W, ánh sáng trắng | 16 | Đèn Led panel tròn 150/12W, ánh sáng trắng | cái | 14 | MPE | RPL-12T | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Đèn Led Bán nguyêt KB Batten 36W ánh sáng trắng | 17 | Đèn led bán nguyệt KB batten Panasonic 1.2m 36W, ánh sáng trắng | cái | 2 | Panasonic | NNFC5009688 | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
NTVL 10
Máng cáp 200x100x0.75mm | 1 | Máng cáp 200x100x0.75mm + nắp | m | 177 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
Máng cáp 90x40x1mm | 2 | Máng cáp 90x40x1mm + nắp (cây 1.1m) | cây | 306 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 3 | Máng cáp 90x40x1mm + nắp (cây 1.4m) | cây | 37 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
Leader 400x100 | 4 | Thang cáp 400x100x0.75mm + nắp | m | 11 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 5 | Tê ngang 200x100x0.75mm + nắp | cái | 6 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 6 | Tê đứng thang 400x100x0.75mm + nắp | cái | 2 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 7 | Tê đứng máng 200x100x0.75mm | cái | 3 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 8 | Nối máng 100x0.75mm | cái | 180 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 9 | Nối máng 40x1mm | cái | 460 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 10 | Nối thang 100x0.75mm | cái | 6 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 11 | Sắt tráng kẽm V30mmx30mmx1mm | m | 30 |  |  | Hoa Sen |  | x |  |  |  | x | x
| 12 | Dây nối máng dài 140mm dây 2.5mm2 đầu cos lỗ 8 | sợi | 300 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 13 | Ty ren M8x3000 | m | 70 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 14 | Bulong M8x12 | bộ | 2600 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 15 | Tán M8 | con | 3000 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 16 | Long đền M8 | con | 3000 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 17 | Tắc kê đạn M8 | con | 200 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
| 18 | Tắc kê nở M8x80 | con | 10 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
NTVL 11
Máy lạnh treo tường cục bộ 2.5HP inverter | 1 | Dàn lạnh máy ĐH Panasonic CS-QU24WKH-8 | Bộ | 2 | Panasonic | CS-QU24WKH-8 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Dàn nóng máy lạnh VRF 80HP | 2 | Dàn nóng máy ĐH Panasonic CU-QU24WKH-8 | Bộ | 2 | Panasonic | CU-QU24WKH-8 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
| 3 | Dàn nóng máy ĐH Panasonic U-20ME2H7 | Bộ | 8 | Panasonic | U-20ME2H7 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Dàn lạnh âm trần FCU 7.3 KW | 4 | Dàn lạnh máy ĐH Panasonic S-73MU2E5B | Bộ | 13 | Panasonic | S-73MU2E5B | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Dàn lạnh âm trần FCU 10.6KW | 5 | Dàn lạnh máy ĐH Panasonic S-106MU2E5B | Bộ | 19 | Panasonic | S-106MU2E5B | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Dàn lạnh treo tường trung tâm 3.6kw | 6 | Dàn lạnh máy ĐH Panasonic S-36MK2E5A | Bộ | 1 | Panasonic | S-36MK2E5A | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Bộ điều khiển nhiệt độ có dây | 7 | Điều khiển có dây CZ-RTC4 | Bộ | 33 | Panasonic | CZ-RTC4 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Mặt nạ dàn âm trần CZ-KPU3H | 8 | Mặt nạ dàn lạnh Cassette CZ-KPU3H | Bộ | 32 | Panasonic | CZ-KPU3H | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
Bộ điểu khiển trung tâm | 9 | Bộ điều khiển trung tâm CZ-64ESMC3 | Bộ | 1 | Panasonic | CZ-64ESMC3 | Malaysia |  | x |  | x |  | x | x
| 10 | Thép tráng kẽm V63mm x63mm x6mm | cây | 9 |  |  | VN | 1 cây=6m | x |  | x |  | x | x
NTVL 12
Tủ điện DB-T1 | 1 | Tủ điện DB-T1 | Tủ | 1 | Long Phú | DB-T1 | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ điện DB-T2 | 2 | Tủ điện DB-T2 | Tủ | 1 | Long Phú | DB-T2 | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ điện DB-T3 | 3 | Tủ điện DB-T3 | Tủ | 1 | Long Phú | DB-T3 | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ điện DB-T4 | 4 | Tủ điện DB-T4 | Tủ | 1 | Long Phú | DB-T4 | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ điện DB-IT | 5 | Tủ điện DB-IT | Tủ | 1 | Long Phú | DB-IT | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ điện DB-AC | 6 | Tủ điện DB-AC | Tủ | 1 | Long Phú | DB-AC | VN |  | x |  | x |  | x | x
Tủ bơm cấp nước | 7 | Tủ điện MCC-FP | Tủ | 1 | Long Phú | DB-BP | VN |  | x |  | x |  | x | x
NTVL 13
Công tắc đơn 1 chiều 10A | 1 | Công tắc 1 chiều 16AX size S AvatarOn A SE | cái | 86 | Schneider | M3T31_1F_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Công tắc đơn 2 chiều 10A | 2 | Công tắc 2 chiều 16AX size S AvatarOn A SE | cái | 10 | Schneider | M3T31_2F_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 3 | Mặt cho 1 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 68 | Schneider | M3T01_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 4 | Mặt cho 2 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 366 | Schneider | M3T02_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
| 5 | Mặt cho 3 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 519 | Schneider | M3T03_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A-220Vac | 7 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size L Zencelo A | cái | 490 | Schneider | M3T426UST2_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ổ cắm mạng RJ45 | 8 | Ổ cắm mạng cat5e, size S AvatarOn A SE | cái | 760 | Schneider | M3T1RJ5M_WE | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ổ cắm âm sàn nắp trượt | 9 | Ổ cắm âm sàn đôi nắp trượt sinoamigo SHP-M2S | bộ | 12 | Sinoamigo | SHP-M2S | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
Ổ cắm âm sàn kiểu vuông màu vàng | 10 | Ổ cắm âm sàn kiểu vuông màu vàng | bộ | 2 | MPE | FY-60 | VN | CĐT Cấp |  |  |  |  | x | Hóa đơn VAT
Ổ cắm HDMI | 11 | Ổ cắm HDMI PN Wide | cái | 16 | Panasonic | WEG2021SW | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
| 12 | Ổ cắm mạng cat5 PN Wide | cái | 1 | Panasonic | WEV2488SW | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
| 13 | Mặt 2 thiết bị PN Wide | cái | 6 | Panasonic | WEV68020SW | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
| 14 | Mặt 3 thiết bị PN Wide | cái | 1 | Panasonic | WEV68030SW | VN | [5 empty] | x | Hóa đơn VAT
Quạt hút âm trần FV-20CUT | 15 | Quạt hút âm trần | bộ | 2 | Panasonic | FV-20CUT1 | [6 empty] | x
Quạt hút âm trần FV-15TGU1 | 16 | Quạt hút âm trần | bộ | 1 | Panasonic | FV-15TGU1 | [6 empty] | x
NTVL 14
CAMERA DOME Ipro/ Panasonic WV-U2132LA | 1 | CAMERA DOME Ipro/ Panasonic WV-U2132LA | Cái | 13 | Panasonic | WV-U2132LA | VN |  | x |  | x |  | x
Cáp HDMI 10M- Y-C137U | 2 | Cáp HDMI 10M- Y-C137U | sợi | 16 | Unitek |  | VN |  | x |  | x |  | x
Cáp HDMI 1,5M | 3 | Cáp HDMI 1,5M | sợi | 8 | Unitek |  | VN |  | x |  | x |  | x
MODUL MẠNG GẮN PATCH PANEL CAT 6 (Đầu nối RJ45-Modular Jack AMP CAT6) | 4 | MODUL MẠNG GẮN PATCH PANEL CAT 6 (Đầu nối RJ45-Modular Jack AMP CAT6) | cai | 480 |  |  | VN |  | x |  | x |  | x
THIẾT BỊ WIFI ZYXEL NWA210AX (AX3000) | 5 | Thiết bị thu phát sóng- NWA210AX-EU0102F | cái | 12 | Zyxel |  | VN |  | x |  | x |  | x
SWITCH PoE ZYXEL XGS1930-28HP | 6 | SWITCH PoE ZYXEL XGS1930-28HP | cái | 1 | Zyxel | XGS1930-28HP | VN |  | x |  | x |  | x
SWTICH PoE ZYXEL XGS1930-52HP | 7 | SWTICH PoE ZYXEL XGS1930-52HP | cái | 1 | Zyxel | XGS1930-52HP | VN |  | x |  | x |  | x
SWTICH HP 2530-48 PORT | 8 | SWTICH HP 2530-48 PORT | cái | 2 | Aruba | J9775A | VN |  | x |  | x |  | x
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ NGHIỆM THU
PHẦN XÂY DỰNG | 1 | Thép hộp mạ kẽm | kg | 4527.89
| 2 | Gạch 80x80x180mm | viên | 15000
| 3 | Gạch 40x80x180mm | viên | 4000
| 4 | Cát | m3 | 98.5
| 5 | Xi măng | bao | 500
| 6 | Bột trét trong | bao | 111
| 7 | Bột trét ngoài | bao | 40
| 8 | Sơn lót trong | thùng 18l | 20
| 9 | Sơn lót ngoài | thùng 18l | 10
| 10 | Thép D10 | kg | 6637
| 11 | Bê tông M250 | m3 | 46
| 12 | Trần sợi khoáng | m2 | 1160.952
| 13 | Trần thạch cao chìm | m2 | 729.1218
| 14 | Thép hình | kg | 14742
| 15 | Bản mã | kg | 1150
| 16 | Tôn sàn deck | kg | 5094.8
| 17 | Lưới mắt cáo | m2 | 28
| 18 | Ni lông | m2 | 500
| 19 | Gạch 800x800 màu vàng kem | m2 | 1424.64
| 20 | Gạch 800x800 màu nâu | m2 | 46.08
| 21 | Bu lông khoan cấy D16 (8.8) | bộ | 165
| 22 | Bu lông liên kết M16, L=80, G8.8 | bộ | 400
| 23 | Đinh chống cắt | bộ | 1200
| 24 | Gạch 600x600 bóng | m2 | 385.92
| 25 | Gạch 600x600 nhám | m2 | 105.12
| 26 | Sika Top Seal 107 | bộ | 31
| 27 | Sika Grout | bộ | 6
| 28 | Thanh trương nở | cuộn | 1
| 29 | Bê tông M300 | m3 | 57.5
| 30 | Sơn hoàn thiện ngoài | thùng 18l | 38
| 31 | Sơn hoàn thiện trong | thùng 18l | 35
| 32 | Cửa đi nhôm XingFa, kính cường lực 10mm | m2 | 5.94
| 33 | Vách kính cường lực 10mm, khung nhôm XingFa, phụ kiện | m2 | 111.42
| 34 | Vách thạch cao | m2 | 38.94
| 35 | Đá Granite | m2 | 15
| 36 | Neomax Prime P11 | can | 30
| 37 | Neomax 201 | bộ | 68
| 38 | Neomax Topcoat T14 | bộ | 40
| 39 | Tấm Compact khổ 1.22x1.83m, phủ bì chân (1.22x1.98m) | tấm | 16
| 40 | Tấm Compact khổ 1.53x1.83m, phủ bì chân (1.53x1.98m) | tấm | 12
| 41 | Alu Alcolrest EV 2031 | tấm | 6
| 42 | Lam gỗ tự nhiên | m2 | 20
| 43 | Vách MDF chống ẩm | m2 | 32
| 44 | Icon Logo | bộ | 1
| 45 | Icon HOA SEN GROUP | bộ | 1
| 46 | Quầy lễ tân dài 3.8m | bộ | 1
| 47 | Cửa đi 2 cánh trượt, kính cường lực 12mm | m2 | 13.915
| 48 | Bộ phụ kiện cửa lùa tự động | bộ | 1
| 49 | Cửa gỗ | bộ | 14
| 50 | Tấm Polycarbonate | m2 | 3
| 51 | Lan can | m | 42.7
PHẦN MEP | 52 | Ống Điện D20 | cây | 1380
| 53 | Ống Điện D25 | cây | 340
| 54 | Ống điện mềm D20 | m | 750
| 55 | Ống uPVC D168 | m | 36
| 56 | Ống uPVC D114 | m | 60
| 57 | Ống uPvc D90 | m | 28
| 58 | Ống uPvc D60 | m | 48
| 59 | Ống uPvc D49 | m | 24
| 60 | Ống uPvc D42 | m | 72
| 61 | Ống uPvc D34 | m | 172
| 62 | Ống uPvc D27 | m | 242
| 63 | Ống uPvc D21 | m | 60
| 64 | Co uPvc D168 | Cái | 2
| 65 | Co D114 | Cái | 10
| 66 | Co uPvc D60 | Cái | 15
| 67 | Co uPvc D42 | Cái | 38
| 68 | Lơi uPvc D168 | Cái | 11
| 69 | Lơi D114 | Cái | 17
| 70 | Lơi uPvc D90 | Cái | 3
| 71 | Lơi uPvc D42 | Cái | 16
| 72 | Y uPvc D114 | Cái | 7
| 73 | Y giảm D168/114 | Cái | 1
| 74 | Tê uPvc D114 | Cái | 3
| 75 | Tê uPvc D90 | Cái | 6
| 76 | Tê uPvc D60 | Cái | 6
| 77 | Tê uPvc D42 | Cái | 6
| 78 | Lơi uPvc D60 | Cái | 20
| 79 | Lơi uPvc D42 | Cái | 16
| 80 | Y uPvc D60 | Cái | 1
| 81 | Tê giảm uPVC D168/114 | Cái | 1
| 82 | Tê giảm uPVC D114/60 | Cái | 7
| 83 | Tê giảm uPVC D90/60 | Cái | 4
| 84 | Tê giảm uPVC D60/34 | Cái | 12
| 85 | Nối giảm uPvc D168/114 | Cái | 2
| 86 | Nối giảm uPvc D90/60 | Cái | 6
| 87 | Nối giảm uPvc D60/42 | Cái | 6
| 88 | Nối giảm uPvc D60/34 | Cái | 6
| 89 | Van phao cơ D34 | Cái | 1
| 90 | Van khóa đồng thau D27 | Cái | 3
| 91 | Cáp mạng Cat 3 UTP-2pair | m | 14200
| 92 | Cáp mạng Cat 6 FTP | m | 16975
| 93 | Dây điện điều khiển Alantek 1 Pair 20 AWG | m | 500
| 94 | Cáp quang SingleMode 12FO | m | 260
| 95 | Cáp quang SingleMode 8FO | m | 130
| 96 | Cáp quang SingleMode 4FO | m | 110
| 97 | Cáp điện thoại 50 đôi 50x2x0.5 | m | 60
| 98 | Cáp điện thoại 20 đôi 20x2x0.5 | m | 260
| 99 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P1350PJ2 | bộ | 6
| 100 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P1350BK2 | bộ | 7
| 101 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P680BK2 | bộ | 18
| 102 | Bộ chia ga dàn lạnh CZ-P160BK2 | bộ | 6
| 103 | Cu/XLPE/PVC 240mm2 | m | 280
| 104 | Cu/XLPE/PVC 70mm2 | m | 92
| 105 | Cu/XLPE/PVC 25mm2 | m | 160
| 106 | Cu/XLPE/PVC 16mm2 | m | 1000
| 107 | Cu/XLPE/PVC 10mm2 | m | 210
| 108 | Cu/XLPE/PVC 4mm2 | m | 179
| 109 | Cu/PVC 120mm2 | m | 70
| 110 | Cu/PVC 35mm2 | m | 23
| 111 | Cu/PVC 4mm2 | m | 6600
| 112 | Cu/PVC 2.5mm2 | m | 7100
| 113 | Cu/PVC 1.5mm2 | m | 2300
| 114 | Lavabo + bộ xả + vòi rửa | cái | 12
| 115 | Gương soi | cái | 12
| 116 | Bồn tiểu nam | cái | 9
| 117 | Phễu thoát sàn | cái | 6
| 118 | Xí bệt + vòi xịt vệ sinh + bộ chia 2 | cái | 18
| 119 | Đồng hồ nước | cái | 1
| 120 | Máy bơm nước | cái | 1
| 121 | Ống đồng DN 41.28mm dày 1.4mm | cây | 9
| 122 | Ống đồng DN 38.1mm dày 1.2mm | cây | 5
| 123 | Ống đồng DN 34.93mm dày 1.0mm | cây | 3
| 124 | Ống đồng DN 28.58mm dày 1.0mm | cây | 22
| 125 | Ống đồng DN 25.4mm dày 1.0mm | cây | 7
| 126 | Ống đồng DN 22.22mm dày 1.0mm | cây | 10
| 127 | Ống đồng DN 19.05mm dày 1.0mm | cuộn | 6
| 128 | Ống đồng DN 15.88mm dày 1.0mm | cuộn | 15
| 129 | Ống đồng DN 12.7mm dày 0.81mm | cuộn | 3
| 130 | Ống đồng DN 9.52mm dày 0.81mm | cuộn | 13
| 131 | Ống đồng DN 6.35mm dày 0.81mm | cuộn | 3
| 132 | Ống Điện HDPE D125/100 | m | 50
| 133 | Ống HDPE 30/40 | m | 80
| 134 | Ống HDPE 50/65 | m | 70
| 135 | Hộp Đấu nối cáp | cái | 53
| 136 | Đèn led panel 40w 600x600 | cái | 198
| 137 | Đèn led downlight âm trần 12W | cái | 47
| 138 | Đèn led dây 8w/m | m | 152
| 139 | Đèn Led Thanh nhôm 1m2 | cái | 8
| 140 | Đèn Led Thanh nhôm 2m4 | cái | 11
| 141 | Đèn Downlight Vuông Đèn LED âm trần | cái | 60
| 142 | Đèn Led Chiếu điểm | cái | 34
| 143 | Đèn Led panel tròn nổi 300/24W, ánh sáng trắng | cái | 13
| 144 | Đèn Led panel tròn 150/12W, ánh sáng trắng | cái | 14
| 145 | Đèn Led Bán nguyêt KB Batten 36W ánh sáng trắng | cái | 2
| 146 | Leader 400x100 | m | 11
| 147 | Máy lạnh treo tường cục bộ 2.5HP inverter | bộ | 2
| 148 | Dàn nóng máy lạnh VRF 80HP | bộ | 2
| 149 | Dàn lạnh âm trần FCU 7.3 KW | bộ | 13
| 150 | Dàn lạnh âm trần FCU 10.6KW | bộ | 19
| 151 | Dàn lạnh treo tường trung tâm 3.6kw | bộ | 1
| 152 | Bộ điều khiển nhiệt độ có dây | bộ | 33
| 153 | Mặt nạ dàn âm trần CZ-KPU3H | bộ | 32
| 154 | Bộ điểu khiển trung tâm | bộ | 1
| 155 | Tủ điện DB-T1 | tủ | 1
| 156 | Tủ điện DB-T2 | tủ | 1
| 157 | Tủ điện DB-T3 | tủ | 1
| 158 | Tủ điện DB-T4 | tủ | 1
| 159 | Tủ điện DB-IT | tủ | 1
| 160 | Tủ điện DB-AC | tủ | 1
| 161 | Tủ bơm cấp nước | tủ | 1
| 162 | Công tắc đơn 1 chiều 10A | cái | 86
| 163 | Công tắc đơn 2 chiều 10A | cái | 10
| 164 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A-220Vac | cái | 490
| 165 | Ổ cắm mạng RJ45 | cái | 760
| 166 | Ổ cắm âm sàn nắp trượt | cái | 12
| 167 | Ổ cắm âm sàn kiểu vuông màu vàng | cái | 2
| 168 | Ổ cắm HDMI | cái | 16
| 169 | Quạt hút âm trần FV-20CUT | cái | 2
| 170 | Quạt hút âm trần FV-15TGU1 | cái | 1
| 171 | CAMERA DOME Ipro/ Panasonic WV-U2132LA | Cái | 13
| 172 | Cáp HDMI 10M- Y-C137U | sợi | 16
| 173 | Cáp HDMI 1,5M | sợi | 8
| 174 | MODUL MẠNG GẮN PATCH PANEL CAT 6 (Đầu nối RJ45-Modular Jack AMP CAT6) | cai | 480
| 175 | THIẾT BỊ WIFI ZYXEL NWA210AX (AX3000) | cái | 12
| 176 | SWITCH PoE ZYXEL XGS1930-28HP | cái | 1
| 177 | SWTICH PoE ZYXEL XGS1930-52HP | cái | 1
| 178 | SWTICH HP 2530-48 PORT | cái | 2

## TK VAT TU Hoa Sen
BẢNG THỐNG KÊ GIÁ TRỊ VẬT TƯ HOA SEN BÁN THƯƠNG MẠI
CÔNG TRÌNH: THI CÔNG NÂNG CẤP VĂN PHÒNG HOA SEN BÌNH DƯƠNG
STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng chi tiết | Khối lượng tổng | Đơn giá | Thành tiền | Hóa đơn tham chiếu | Hóa đơn tham chiếu PDF | Ghi chú
I | Thép tròn xây dựng, thép hình
1 | Thép xây dựng dạng thanh vằn VAS D10 CB500-V | kg | 6637 | 6637 | 17870 | 118603190 | 00003082
2 | Thép hình I POS: 250mmx125mmx6mmx9mmx12.0m | kg | 4262.4 | 14742 | 22640 | 96500736 | 00003985
3 | Thép hình I POS: 200mmx100mmx5.5mmx8mmx12.0m | kg | 8434.8 |  | 22640 | 190963872
4 | Thép I POS: 200mmx100mmx5.50mmx8.00mmx6.0m | kg | 2044.8 |  | 23510 | 48073248 | 00007858
I | Thép hộp, thép ống mạ kẽm
1 | Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.40mmx6.0m | kg | 151.65 | 151.65 | 27190 | 4123363.5 | 00001971
2 | Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.20mmx6.0m | kg | 155.04 | 155.04 | 27190 | 4215537.6
3 | Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.40mmx4.0m | kg | 3609.2 | 3609.2 | 23320 | 84166544 | 00005796
4 | Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.10mmx6.0m | kg | 612 |  | 23320 | 14271840 | 00005797
II | Tole sàn Deck
1 | Thép dày mạ kẽm Z08 phủ CR: 0.95mmx1200mm TCT SGC 340 00340122020114100 | kg | 4070 | 4956.1 | 26140 | 106389800 | 00003885
2 | Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 0.95mmx1200mm G350 00340422050053000 | kg | 535.1 |  | 26140 | 13987514
3 | Thép dày mạ kẽm Z080 phủ CR: 0.95mmx1200mm G350 00340422050053000 | kg | 351 |  | 25955 | 9110205
4 | Tôn lạnh màu trong AF CL AZ100 00/05: 0.50mmx1200mm G550 00350122040070200 | kg | 138.7 | 138.7 | 29275.0036 | 4060442.9993
III | Gạch ốp lát, keo dán gạch
1 | Gạch granite màu kem vân đá hoa cương VB810 VID: 800mmx800mm | m2 | 1424.64 | 1424.64 | 291666.6723 | 415520008.0255 | 00004137
2 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB832 VID: 800mmx800mm | m2 | 42.24 | 46.08 | 291666.6667 | 12320000.0014
3 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB632 VID: 600mmx600mm | m2 | 374.4 | 382.56 | 240740.7399 | 90133333.0186 | 00004927
4 | Gạch granite màu nâu nhám vân đá hoa cương V632 VID: 600mmx600mm | m2 | 105.12 | 105.12 | 227777.7778 | 23944000.0023 | 00007674
5 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB832 VID: 800mmx800mm | m2 | 3.84 |  | 291666.6667 | 1120000.0001 | 00014568
6 | Gạch granite màu nâu bóng vân đá hoa cương VB632 VID: 600mmx600mm | m2 | 4.32 |  | 240740.7407 | 1039999.9998 | 00018342
7 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Green màu Xám C01010106 CCD: 20kg | gói | 250 |  | 254545.456 | 63636364 | 00008136
8 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Green màu Xám C01010106 CCD: 20kg | gói | 50 |  | 254545.456 | 12727272.8 | 00008282
9 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Green màu Xám C01010106 CCD: 20kg | gói | 322 |  | 254545.4534 | 81963635.9948 | 00003399
10 | Keo (Vữa) dán gạch Cá Sấu Red màu Xám C01920106 CCD: 20kg | gói | 28 |  | 300000 | 8400000
11 | Keo (Vữa) chà ron Cá Sấu Silver màu White C02141001 CCD: 1kg | gói | 150 |  | 25454.5467 | 3818182.005 | 00002946
IV | Sơn nước
1 | Bột trét nội thất KORE PUTTY INTERIOR KCC: 40KG | bao | 1 |  | 176400 | 176400 | 0001727
| Bột trét nội thất KORE PUTTY INTERIOR KCC: 40KG | bao | 60 |  | 176400.0667 | 10584004.002 | 0003109
| Bột trét nội thất KORE PUTTY INTERIOR KCC: 40KG | bao | 20 |  | 176500 | 3530000 | 00007823
| Bột trét nội thất KORE PUTTY INTERIOR KCC: 40KG | bao | 25 |  | 176500 | 4412500 | 00012690
| Bột trét nội thất KORE PUTTY INTERIOR KCC: 40KG | bao | 5 |  | 176500 | 882500 | 00014569
2 | Bột trét ngọai thất KORE PUTTY EXTERIOR KCC: 40KG | bao | 1 |  | 210000 | 210000 | 0001727
3 | Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời A502 - 29133 Dulux: 40KG | bao | 35 |  | 454091.2571 | 15893193.9985 | 0003109
4 | Sơn lót nội thất KORESEALER KCC: 18L | thùng | 20 |  | 786136.5 | 15722730 | 00001072
5 | Sơn lót cao cấp ngoài trời WEATHERSHIELD Chống Kiềm A936 - 75230 Dulux: 18L | thùng | 9 |  | 2414454.2222 | 21730087.9998
6 | Sơn lót cao cấp ngoài trời WEATHERSHIELD Chống Kiềm A936 - 75230 Dulux: 18L | thùng | 1 |  | 2414454 | 2414454 | 00003092
7 | Sơn nước nội thất KORECLEAN mờ lau chùi vượt trội Base A Grey GA0125 KCC: 18L | thùng | 14 |  | 1298863.5 | 18184089 | 00007832
8 | Sơn nước nội thất KORECLEAN lau chùi vượt trội Mờ Màu Pha KCC: 18L | thùng | 21 |  | 1298863.5238 | 27276133.9998
9 | Sơn nước ngoại thất cao cấp WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - BJ8 Màu Pha Dulux: 15L | thùng | 15 |  | 3838363.8 | 57575457 | 00008746
10 | Sơn nước ngoại thất cao cấp WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - BJ8 Màu Trắng Dulux: 15L | thùng | 5 |  | 3838363.8 | 19191819
11 | Sơn nước ngoại thất cao cấp WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - BJ8 Màu Trắng Dulux: 15L | thùng | 2 |  | 3838364 | 7676728 | 00015566
12 | Sơn nước ngoại thất cao cấp WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - BJ8 Màu Pha Dulux: 5L | lon | 21 |  | 1279454.619 | 26868546.999 | 00008756
V | Sơn dầu
1 | Sơn dầu Galant màu PLATINUM 5205 UR: 17.500ml | thùng | 5 |  | 1363636.4 | 6818182 | 00000343
2 | Sơn lót chống rỉ ATM màu PLATINUM GREY UR: 17.500ml | thùng | 3 |  | 972727.3333 | 2918181.9999
3 | Sơn dầu Galant màu PLATINUM 5205 UR: 17.500ml | thùng | 2 |  | 1280100 | 2560200 | 00008759
4 | Sơn lót chống rỉ ATM màu PLATINUM GREY UR: 17.500ml | thùng | 2 |  | 909500 | 1819000
VI | Hệ trần thạch cao
1 | Khung trần chìm U3 UBR: 35mmx14mmx4000mmx0.30mm | thanh | 343 |  | 32850 | 11267550 | 00003566
2 | Khung viền tường V3 UBR: 20mmx20mmx4000mmx0.30mm | thanh | 44 |  | 19350 | 851400
3 | Ty treo HVP: 3.8mmx2m6 | cây | 198 |  | 6750 | 1336500
4 | Tender inox ProMETAL HVP | cái | 652 |  | 1800 | 1173600
5 | Tắc kê sắt HVP: 6mm | cái | 1800 |  | 540 | 972000
6 | Pat 2 lỗ HVP | cái | 1800 |  | 450 | 810000
7 | Vít đen HVP: 3.5mmx25mm | kg | 9 |  | 54000 | 486000
8 | Tấm thạch cao chống ẩm sơn trắng HVP: 1210mmx605mmx9.00mm | tấm | 176 |  | 44100 | 7761600 |  |  | Đơn vị m2
9 | Khung trần nổi ArTEK T3660 rãnh đen HVP: 3660mmx24mmx32mmx0.27mm | thanh | 325 |  | 38340 | 12460500
10 | Khung trần nổi ArTEK T1220 rãnh đen HVP: 1220mmx24mmx27mmx0.27mm | thanh | 1725 |  | 12330 | 21269250
11 | Khung trần nổi ArTEK T610 rãnh đen HVP: 610mmx24mmx27mmx0.27mm | thanh | 1725 |  | 6300 | 10867500
12 | Khung trần nổi TEKO V3600 HVP: 3600mmx20mmx20mmx0.35mm | thanh | 244 |  | 16020 | 3908880
13 | Ty treo HVP: 3.8mmx2m6 | cây | 245 |  | 6750 | 1653750
14 | Tender inox ProMETAL HVP | cái | 1083 |  | 1800 | 1949400
15 | Tấm thạch cao chống võng Sheetrock® Standard UBR: 1210mmx2420mmx9.00mm (SE) | tấm | 152 |  | 112500 | 17100000 | 00006292
16 | Tấm trần sợi khoáng Pin Perf UBR: 1220mmx610mmx16mm | tấm | 1555 | 1160.952 | 110000 | 171050000
17 | Tấm thạch cao chống võng Sheetrock® Standard UBR: 1210mmx2420mmx9.00mm (SE) | tấm | 8 |  | 112500 | 900000 | 00008179
18 | Tấm trần sợi khoáng Pin Perf UBR: 1220mmx610mmx16mm | tấm | 5 |  | 110000 | 550000
VII | Dây điện, cáp nguồn
1 | Cu/PVC 1.5mm2 | m |  | 1500
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 1.5mm |  | 500 |  | 4112 | 2056000 | 0000573
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 1.5mm |  | 500 |  | 4112 | 2056000
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 1.5mm |  | 500 |  | 4112 | 2056000
2 | Cu/PVC 2.5mm2 | m |  | 7100
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 2.5mm |  | 1400 |  | 6709 | 9392600 | 0000573
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 2.5mm |  | 1000 |  | 6709 | 6709000
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 2.5mm |  | 1000 |  | 6709 | 6709000
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 2.5mm |  | 1000 |  | 6261.5 | 6261500 | 00010815
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 2.5mm |  | 1100 |  | 6261.5 | 6887650
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 2.5mm |  | 1000 |  | 6261.5 | 6261500
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 2.5mm |  | 200 |  | 6261.5 | 1252300 | 00001100
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 2.5mm |  | 200 |  | 6261.5 | 1252300
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu xanh LI: 2.5mm |  | 200 |  | 6261.5 | 1252300
3 | Cu/PVC 4mm2 | m |  | 6600
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 4.0mm |  | 1500 |  | 10159 | 15238500 | 0000573
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 4.0mm |  | 1500 |  | 10159 | 15238500
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 4.0mm |  | 1500 |  | 10159 | 15238500
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 4.0mm |  | 700 |  | 9481.5 | 6637050 | 00010815
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đỏ LI: 4.0mm |  | 700 |  | 9481.5 | 6637050
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu vàng LI: 4.0mm |  | 700 |  | 9481.5 | 6637050
4 | Cu/PVC 35mm2 | m |  | 23
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu te LI: 35mm |  | 23 |  | 85050 | 1956150 | 00010815
5 | Cu/PVC 120mm2 | m |  | 70
| Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CV màu đen LI: 120mm |  | 70 |  | 280108.5 | 19607595
6 | Cu/XLPE/PVC 10mm2 | m |  | 210
| Cáp điện lực 1 lõi CXV màu đen LI: 10mm |  | 210 |  | 27573.7 | 5790477
7 | Cu/XLPE/PVC 16mm2 | m |  | 750
| Cáp điện lực 1 lõi CXV màu đen LI: 16mm |  | 750 |  | 41357.4 | 31018050
8 | Cu/XLPE/PVC 25mm2 | m |  | 160
| Cáp điện lực 1 lõi CXV màu đen LI: 25mm |  | 160 |  | 61052.6 | 9768416
9 | Cu/XLPE/PVC 70mm2 | m |  | 92
| Cáp điện lực 1 lõi CXV màu đen LI: 70mm |  | 92 |  | 160987.4022 | 14810841.0024
10 | Cu/XLPE/PVC 240mm2 | m |  | 280
| Cáp điện lực 1 lõi CXV màu đen LI: 240mm |  | 280 |  | 560788.9 | 157020892
VIII | Dây mạng, điện thoại, thiết bị mạng
1 | Cáp mạng Cat 6 FTP | m |  | 16775
| Cáp mạng FTP 4 đôi - CAT6E-4P MP |  | 9150 |  | 12037 | 110138550 | 00012024
| Cáp mạng FTP 4 đôi - CAT6E-4P MP |  | 1525 |  | 12037 | 18356425 | 00013909
| Cáp mạng FTP 4 đôi - CAT6E-4P MP |  | 6100 |  | 12037 | 73425700 | 00007885
IX | Bóng đèn
1 | Đèn LED Panel DP06 60x60/40W SS-KPK RĐ | cái | 198 | 198 | 532400 | 105415200 | 00012485
2 | Đèn LED Downlight D AT04L 110/12W 220V- 3000K E RĐ | cái | 33 | 47 | 108000.2121 | 3564006.9993
3 | Bộ Driver lắp với đèn LED dây LD01.9W RĐ | cái | 9 | 9 | 55500 | 499500
4 | Đèn LED dây RD-LD01.9W ánh sáng vàng RĐ | m | 142 | 142 | 35500 | 5041000 | 00012483
5 | Bóng đèn Led tube PF 0.5 18W 6500K - AT02C0186 AC | cái | 24 |  | 98636.2917 | 2367271.0008 | 00014325
6 | Máng đèn batten 1 bóng 1.2m dùng bóng led - BFS136N-C AC | cái | 22 |  | 41363.6818 | 910000.9996 | 00014331
7 | Máng đèn batten 2 bóng 1.2m dùng bóng led - BFS236N-C AC | cái | 1 | 1 | 41363.6818 | 41363.6818
8 | Đèn Led Panel vuông SPL-12T 150mmx150mm/12W ánh sáng trắng MP | cái | 60 | 60 | 124020 | 7441200 | 00020232
9 | Đèn Led Downlight điều chỉnh góc chiếu mặt vuông DLA2S-7T 7W MP | cái | 34 | 34 | 55580 | 1889720
10 | Đèn Led Panel tròn nổi SRPL-24T 300mm/24W ánh sáng trắng MP | cái | 13 | 13 | 254820 | 3312660
11 | Đèn Led Panel tròn RPL-12T 150mm/12W ánh sáng trắng MP | cái | 14 | 14 | 113400 | 1587600
X | Thiết bị điện, phụ kiện
1 | Ống nhựa uPVC gân xoắn luồn dây điện: 20mmx50m | m | 400 | 400 | 4290 | 1716000 | 0034891
2 | Ống nhựa uPVC luồn dây điện: 20mmx1.3mmx2.92m | cây | 850 | 2482 | 23459 | 19940150 |  |  | Đơn vị m
3 | Ống nhựa uPVC luồn dây điện: 25mmx1.5mmx2.92m | cây | 40 | 116.8 | 31886 | 1275440
4 | Kẹp đỡ ống uPVC LDĐ 20 | cái | 1000 |  | 1638 | 1638000
5 | Nối uPVC LDĐ 20 | cái | 1200 |  | 1170 | 1404000
6 | Khớp nối ren uPVC LDĐ 20 | cái | 400 |  | 3042 | 1216800
7 | Đế âm tường tự chống cháy uPVC LDĐ 110mmx60mmx40mm | cái | 50 |  | 4914 | 245700
8 | Hộp nối 3 đường uPVC LDĐ 20 (Có nắp) | bộ | 250 |  | 9516 | 2379000
9 | Hộp nối dây tự chống cháy uPVC LDĐ 110mmx110mmx50mm (có nắp) | bộ | 45 |  | 21528 | 968760
10 | Công tắc 1 chiều 16AX, size S AvatarOn A SE | cái | 86 | 86 | 11631.5233 | 1000311.0038 | 00014343
11 | Công tắc 2 chiều 16AX, size S AvatarOn A SE | cái | 10 | 10 | 28125 | 281250
12 | Mặt cho 1 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 68 |  | 11631.5147 | 790942.9996
13 | Mặt cho 2 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 366 |  | 11631.5191 | 4257135.9906
14 | Mặt cho 3 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 494 |  | 11631.5202 | 5745970.9788
15 | Ổ cắm mạng cat5e, size S AvatarOn A SE | cái | 80 | 760 | 127650 | 10212000
16 | Ổ cắm mạng cat5e, size S AvatarOn A SE | cái | 680 |  | 127650 | 86802000 | 00014804
17 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E AvatarOn A SE | cái | 480 | 480 | 57300 | 27504000
18 | Mặt cho 3 thiết bị size S AvatarOn A SE | cái | 3 |  | 11631.6667 | 34895.0001 | 00017156
19 | Ổ cắm âm sàn kiểu vuông F2Y-60 màu vàng MP | cái | 2 | 2 | 389450 | 778900 | 00020233
20 | Đế sắt âm sàn F115 MP | cái | 2 |  | 35100 | 70200
XI | Thiết bị vệ sinh
1 | Bồn cầu một khối nắp rơi êm AC-902VN/BW1 IN | trọn bộ | 18 | 18 | 5888000 | 105984000 | 00011813
2 | Vòi xịt vệ sinh CFV-102A IN | bộ | 18 |  | 230850 | 4155300 | 00012139
3 | Phễu thoát sàn ST1212 CAE | cái | 6 | 6 | 180500 | 1083000
4 | Lavabo âm bàn L-2298V/BW1 IN | bộ | 12 | 12 | 1288000 | 15456000 | 00013028
5 | Gương soi KF-4560VA IN: 460mmx610mm | bộ | 12 | 12 | 582667 | 6992004
6 | Bồn tiểu nam U-431VR/BW1 IN | bộ | 9 | 9 | 2295000 | 20655000
4 | Van vặn khóa nước chữ T A-703-7 IN | cái | 18 |  | 162000 | 2916000 | 00012400
5 | Ống thải chữ P A-325PL IN | chiếc | 12 | 12 | 200000 | 2400000
6 | Van xả nhấn bồn tiểu nam UF-3VS IN | bộ | 9 |  | 2034000 | 18306000
7 | Vòi lavabo lạnh LFV-22S IN | Chiếc | 12 |  | 900000 | 10800000 | 00018901
XII | Xi măng
1 | Xi măng PCB40 Fico: 50Kg | kg | 5000 |  | 1750 | 8750000 | 00000223
2 | Xi măng PCB40 Fico: 50Kg | kg | 10000 |  | 1648.1482 | 16481482 | 00000439
3 | Xi măng PCB40 Fico: 50Kg | kg | 5000 |  | 1731.4814 | 8657407 | 0002169
4 | Xi măng PCB40 Fico: 50Kg | kg | 5000 |  | 1722.2222 | 8611111 | 00010569
XIII | Ống cấp thoát nước
1 | Keo PVC 1000 gram | lon | 2 |  | 106875 | 213750 | 00000089
2 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong dài: 114mmx5.0mmx4.0m | cây | 1 | 40 | 458612 | 458612 | 00000090
3 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 34mmx2.0mmx4.0m | cây | 7 | 56 | 53592 | 375144
4 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 21mmx1.6mmx4.0m | cây | 6 | 60 | 27104 | 162624
5 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 27mmx1.8mmx4.0m | cây | 13 | 80 | 38192 | 496496
6 | Co uPVC 34 dày | cái | 13 |  | 5100 | 66300
7 | Tê uPVC 34 dày | cái | 1 |  | 7875 | 7875
8 | Tê giảm uPVC 34/27 dày | cái | 4 |  | 6450 | 25800
9 | Nối uPVC 34 dày | cái | 3 |  | 3975 | 11925
10 | Tê uPVC 27 dày | cái | 3 |  | 4800 | 14400
11 | Tê giảm uPVC 27/21 dày | cái | 9 |  | 3600 | 32400
12 | Co uPVC 27 dày | cái | 6 |  | 3600 | 21600
13 | Co uPVC 21 dày | cái | 27 |  | 2250 | 60750
14 | Tê ren trong uPVC 21 dày | cái | 15 |  | 3975 | 59625
15 | Co ren trong uPVC 21 dày | cái | 26 |  | 2625 | 68250
16 | Nối giảm uPVC 27/21 dày | cái | 9 |  | 2250 | 20250
17 | Van uPVC 34 | cái | 2 | 2 | 29850 | 59700
18 | Van uPVC 27 | cái | 1 | 1 | 17775 | 17775
19 | Co ren ngoài uPVC 27 dày | cái | 6 |  | 4275 | 25650
20 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong dài: 168mmx7.3mmx4.0m | cây | 7 | 28 | 985600 | 6899200 | 00000225
21 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong dài: 114mmx3.5mmx4.0m | cây | 9 |  | 310772 | 2796948
22 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 90mmx2.9mmx4.0m | cây | 1 | 12 | 212212 | 212212
23 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 60mmx2.0mmx4.0m | cây | 12 | 48 | 98252 | 1179024
24 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 42mmx2.1mmx4.0m | cây | 3 | 12 | 70840 | 212520
25 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 34mmx2.0mmx4.0m | cây | 7 |  | 53592 | 375144
26 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 27mmx1.8mmx4.0m | cây | 1 |  | 38192 | 38192
27 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 21mmx1.6mmx4.0m | cây | 9 |  | 27104 | 243936
28 | Co uPVC 168 mỏng | cái | 2 | 2 | 115650 | 231300
29 | Co uPVC 114 mỏng | cái | 10 | 10 | 41775 | 417750
30 | Co uPVC 60 mỏng | cái | 15 | 15 | 7200 | 108000
31 | Co uPVC 42 dày | cái | 18 | 18 | 7650 | 137700
32 | Co uPVC 34 dày | cái | 40 |  | 5100 | 204000
33 | Co uPVC 21 dày | cái | 9 |  | 2250 | 20250
34 | Lơi uPVC 168 mỏng | cái | 9 | 9 | 100575 | 905175
35 | Lơi uPVC 114 mỏng | cái | 6 | 17 | 32925 | 197550
36 | Lơi uPVC 90 mỏng | cái | 3 | 3 | 14550 | 43650
37 | Y uPVC 114 mỏng | cái | 5 | 7 | 61275 | 306375
38 | Y giảm uPVC 168/114 mỏng | cái | 1 | 1 | 173400 | 173400
39 | Tê uPVC 114 mỏng | cái | 3 | 3 | 51450 | 154350
40 | Tê uPVC 90 mỏng | cái | 6 | 6 | 27150 | 162900
41 | Tê uPVC 60 mỏng | cái | 6 | 6 | 9225 | 55350
42 | Tê uPVC 42 dày | cái | 6 | 6 | 10350 | 62100
43 | Tê uPVC 34 dày | cái | 2 |  | 7875 | 15750
44 | Tê uPVC 21 dày | cái | 9 |  | 3000 | 27000
45 | Lơi uPVC 60 mỏng | cái | 20 | 20 | 5925 | 118500
46 | Lơi uPVC 42 mỏng | cái | 6 | 6 | 2475 | 14850
47 | Y uPVC 60 mỏng | cái | 1 | 1 | 17925 | 17925
48 | Nắp bít uPVC 34 mỏng | cái | 12 |  | 1425 | 17100
49 | Nắp bít uPVC 42 mỏng | cái | 9 |  | 1950 | 17550
50 | Nắp bít uPVC 90 mỏng | cái | 6 |  | 7200 | 43200
51 | Nối uPVC 34 dày | cái | 6 |  | 3950 | 23700
52 | Nối uPVC 90 mỏng | cái | 3 |  | 8925 | 26775
53 | Nối uPVC 114 mỏng | cái | 4 |  | 17250 | 69000
54 | Tê giảm uPVC 168/114 mỏng | cái | 1 | 1 | 154200 | 154200
55 | Tê giảm uPVC 114/60 mỏng | cái | 7 | 7 | 28575 | 200025
56 | Tê giảm uPVC 90/60 mỏng | cái | 4 | 4 | 19200 | 76800
57 | Tê giảm uPVC 60/34 mỏng | cái | 12 | 12 | 18450 | 221400
58 | Nối giảm uPVC 168/114 mỏng | cái | 2 | 2 | 163800 | 327600
59 | Nối giảm uPVC 90/60 mỏng | cái | 6 | 6 | 9975 | 59850
60 | Nối giảm uPVC 60/42 dày | cái | 3 | 3 | 10350 | 31050
61 | Nối giảm uPVC 60/34 dày | cái | 6 | 6 | 9900 | 59400
62 | Keo PVC 1000 gram | lon | 3 |  | 106875 | 320625 | 00000226
63 | Ống nhựa uPVC luồn dây điện: 25mmx1.5nnx2.92mm | cây | 300 |  | 20819 | 6245700 | 00000525
64 | Nối uPVC LDĐ 25 | cái | 600 |  | 1273 | 763800
65 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 27mmx1.8mmx4.0m | cây | 6 |  | 38192 | 229152 | 00000884
66 | Ống nhựa uPVC cấp thoát nước nong trơn: 90mmx2.9mmx4.0m | cây | 2 |  | 212212 | 424424
67 | Lơi uPVC 114 mỏng | cái | 11 |  | 32925 | 362175
68 | Nối uPVC 90 mỏng | cái | 3 |  | 8925 | 26775
69 | Y uPVC 114 mỏng | cái | 2 |  | 61275 | 122550
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 3040498233.6026
| VAT 10% |  |  |  |  | 304049823.3603
| TỔNG GIÁ TRỊ SAU VAT |  |  |  |  | 3344548056.9629
0

## TONG HOP GT
BẢNG XÁC NHẬN GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |  |  | ĐƠN GIÁ |  |  | THÀNH TIỀN |  |  | MÔ TẢ KỸ THUẬT | HÃNG - XUẤT XỨ | GHI CHÚ
|  |  | HỢP ĐỒNG+PL | THỰC HIỆN | THANH/QUYẾT TOÁN | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG | HỢP ĐỒNG+PL | THỰC HIỆN | THANH/QUYẾT TOÁN
A | HẠNG MỤC XÂY DỰNG | [7 empty] | 740146589.1814 | #REF! | #REF!
1 | Chi phí Điện - Nước thi công | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Giá đã bao gồm chi phí điện nước phục vụ thi công
2 | Chi phí xin giấy phép xây dựng | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000
3 | Tháo dỡ theo bản vẽ thiết kế được duyệt và theo yêu cầu của CĐT trong quá trình triển khai thi công,.... | trọn gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 60500000 | 60500000 | 60500000 | 60500000 | 60500000
4 | Vận chuyển rác thải, xà bần ra ngoài công trình | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000
5 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ trong nhà | m2 | 1852.2149 | 1852.2149 | 1852.2149 | 0 | 24200 | 24200 | 44823600.58 | 44823600.58 | 44823600.58
6 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ ngoài nhà | m2 | 1541.9158 | 1541.9158 | 1541.9158 | 0 | 36300 | 36300 | 55971543.3948 | 55971543.3948 | 55971543.3948
7 | Vệ sinh nền sảnh trệt, cầu thang và đánh bóng lại đá lát nền hiện trạng | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000
8 | Vệ sinh và sơn PU tay vịn lan can cầu thang | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000 | 36300000
9 | Đục phá lớp gạch lát sàn, vữa lót nền tới lớp bê tông sàn hiện hữu (xử lý trước khi láng nền sàn) | m2 | 2211.2774 | 2211.2774 | 2211.2774 | 0 | 60500 | 60500 | 133782282.7 | 133782282.7 | 133782282.7
10 | Tháo dỡ cầu thang hiện hữu tầng 1, tầng 2, hoàn thiện mặt nền tới cao độ hiện trạng (Bao gồm Bê tông, ván khuôn, khoan cấy thép, cán nền, …) | gói | 1 | 1 | 1 | 0 | 19360000 | 19360000 | 19360000 | 19360000 | 19360000
11 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | 2641.5861 | #REF! | #REF! | 51912 | 72600 | 124512 | 328909162.5066 | #REF! | #REF! | Dulux | Hoa Sen | Mua từ chuỗi hệ thống HS Home
| TỔNG CỘNG (Chưa bao gồm VAT) | [7 empty] | 740146589.1814 | #REF! | #REF!
| THUẾ VAT 8% | [7 empty] | 59211727.1345 | #REF! | #REF!
TỔNG CỘNG (Bao gồm VAT 8%)
Ghi chú:
……, ngày……tháng……năm 2023
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
Note on B5: HSG: Thể hiện theo HĐ đã ký

## KL TONG HOP
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG+PL | KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | TỶ LỆ HOÀN THÀNH SO VỚI HĐ+PL(%) | GHI CHÚ
A | HẠNG MỤC XÂY DỰNG
1 | Chi phí Điện - Nước thi công | gói | 1 | 1 | 100%
2 | Chi phí xin giấy phép xây dựng | gói | 1 | 1 | 100%
3 | Tháo dỡ theo bản vẽ thiết kế được duyệt và theo yêu cầu của CĐT trong quá trình triển khai thi công,.... | trọn gói | 1 | 1 | 100%
4 | Vận chuyển rác thải, xà bần ra ngoài công trình | gói | 1 | 1 | 100%
5 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ trong nhà | m2 | 1852.2149 | 1852.2149 | 100%
6 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ ngoài nhà | m2 | 1541.9158 | 1541.9158 | 100%
7 | Vệ sinh nền sảnh trệt, cầu thang và đánh bóng lại đá lát nền hiện trạng | gói | 1 | 1 | 100%
8 | Vệ sinh và sơn PU tay vịn lan can cầu thang | gói | 1 | 1 | 100%
9 | Đục phá lớp gạch lát sàn, vữa lót nền tới lớp bê tông sàn hiện hữu (xử lý trước khi láng nền sàn) | m2 | 2211.2774 | 2211.2774 | 100%
10 | Tháo dỡ cầu thang hiện hữu tầng 1, tầng 2, hoàn thiện mặt nền tới cao độ hiện trạng (Bao gồm Bê tông, ván khuôn, khoan cấy thép, cán nền, …) | gói | 1 | 1 | 100%
11 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | 2641.5861 | #REF! | #REF!
12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | 1541.9158 | 1541.9158 | 100%
13 | Sơn giả đá cột khu vực sảnh chờ theo thiết kế | m2 | 7.6137 | 7.6137 | 100%
14 | Láng nền sàn phẳng, vữa Xi măng M75, dày 2cm -5cm | m2 | 1305.4874 | #REF! | #REF!
……, ngày……tháng……năm 2023
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## Dien giai KL
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KÍCH THƯỚC |  |  | SỐ LƯỢNG | HỆ SỐ | KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN |  | GHI CHÚ
|  |  | DÀI | RỘNG | CAO |  |  | TỪNG PHẦN | TỔNG
A | HẠNG MỤC XÂY DỰNG
1 | Chi phí Điện - Nước thi công | gói | [6 empty] | 1
2 | Chi phí xin giấy phép xây dựng | gói | [6 empty] | 1
3 | Tháo dỡ theo bản vẽ thiết kế được duyệt và theo yêu cầu của CĐT trong quá trình triển khai thi công,.... | trọn gói | [6 empty] | 1
4 | Vận chuyển rác thải, xà bần ra ngoài công trình | gói | [6 empty] | 1
5 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ trong nhà | m2 | [6 empty] | 1852.2149
1. Tầng trệt
| Tường trong phòng: trục A-B/1-2 |  | 14.1 |  | 3 | 1 | 1 | 42.3 |  | KT-01; KT-18 | Cao độ trần 3m
| Trừ cửa sổ W2 trục 1/A-A' |  | 2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -3.4 |  | HT-06
| Trừ vách kính tường biên trục A/1-2 |  | 1.65 |  | 2.9 | 1 | -1 | -4.785 |  | HT-05
| Tường trong phòng: trục A-B/7-8 |  | 11.83 |  | 3 | 1 | 1 | 35.49 |  | KT-01; KT-18 | Cao độ trần 3m
| Trừ cửa sổ W1 trục 8/A-A' |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-06
| Trừ vách kính tường biên trục A/7-8 |  | 1.65 |  | 2.9 | 1 | -1 | -4.785 |  | HT-05
| Tường trong phòng: trục B-B'/3-4 |  | 21.6 |  | 3 | 1 | 1 | 64.8 |  | KT-01; KT-18 | Cao độ trần 3m
| Trừ cửa sổ W1 trục B/3-4 |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-07
| Trừ vách kính CT3 (trục B'/3-4) |  | 3.95 |  | 3 | 1 | -1 | -11.85 |  | KT-25
| Tường trong phòng: trục B-B'/5-8 |  | 31.58 |  | 3 | 1 | 1 | 94.74 |  | KT-01; KT-18 | Cao độ trần 3m
| Trừ cửa sổ W1 trục 8/B-B' |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-06
| Trừ cửa sổ W1 trục B/5-8 |  | 2.4 |  | 1.7 | 3 | -1 | -12.24 |  | HT-07
| Tường trục 4/A-A' (2 mặt) |  | 5.62 |  | 3.3 | 1 | 2 | 37.092 |  | KT-01;KT-14;KT-18 | Cao độ trần 3.3m
| Tường trục 5/A-A' (2 mặt) |  | 5.62 |  | 3.3 | 1 | 2 | 37.092 |  | KT-01;KT-14;KT-19
| Tường ô cầu thang thoát hiểm: trục 1-2/B-B' |  | 17.4 |  | 4 | 1 | 1 | 69.6 |  | KT-01 | Chiều cao bằng cao độ tầng trệt trừ sàn chiếu nghỉ
| Đáy cầu thang nhịp 1 |  | 4.25 | 1.4 |  | 1 | 1 | 5.95
| Đáy cầu thang nhịp 2 |  | 3.5 | 1.4 |  | 1 | 1 | 4.9
| Đáy cầu thang chiếu nghỉ, chiếu tới |  | 2.8 | 1.6 |  | 2 | 1 | 8.96
| Trừ cửa đi thoát hiểm |  | 1.77 |  | 2.45 | 1 | -1 | -4.3365
| Trừ cửa sổ |  | 0.6 |  | 0.45 | 2 | -1 | -0.54 |  | HT-07
| Tường ô cầu thang giữa: trục 3-4/B-B' |  | 17.5 |  | 4 | 1 | 1 | 70 |  | KT-01
| Đáy cầu thang nhịp 1 |  | 3.55 | 1.3 |  | 2 | 1 | 9.23
| Đáy cầu thang nhịp 2 |  | 3.55 | 2.5 |  | 1 | 1 | 8.875
| Đáy cầu thang chiếu nghỉ |  | 5.7 | 1.69 |  | 1 | 1 | 9.633
| Trừ cửa sổ |  | 0.6 |  | 0.45 | 2 | -1 | -0.54 |  | HT-07
| Tường trong phòng kỹ thuật: trục 2-3/B-B' |  | 11.4 |  | 3.3 | 1 | 1 | 37.62 |  | KT-01;KT-14
| Trừ cửa đi |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | -1 | -1.98
| Trừ cửa sổ |  | 1.25 |  | 1.1 | 1 | -1 | -1.375
| Tường trục A/2-7 |  | 17 |  | 3.3 | 1 | 1 | 56.1 |  | KT-01;KT-14 | Sơn đến cao độ trần 3.3m
| Trừ vách kính |  | 4.1 |  | 2.9 | 2 | -1 | -23.78 |  | HT-05
| Trừ vách kính |  | 4.4 |  | 2.9 | 2 | -1 | -25.52 |  | HT-05
| Tường hành lang trục A'/1-8 |  | 10.8 |  | 3.3 | 1 | 1 | 35.64 |  | KT-01;KT-14
| Trừ vách kính CT8 |  | 1.75 |  | 3 | 1 | -1 | -5.25 |  | KT-26
| Trừ vách kính CT1 |  | 4.02 |  | 3 | 1 | -1 | -12.06 |  | KT-25
| Tường hành lang trục B'/1-8 |  | 29.03 |  | 3.3 | 1 | 1 | 95.799 |  | KT-01;KT-14
| Trừ cửa đi vào khu WC, phòng kỹ thuật |  | 0.9 |  | 2.2 | 2 | -1 | -3.96
| Trừ vách kính CT3 |  | 3.95 |  | 3 | 1 | -1 | -11.85 |  | KT-25
| Trừ vách kính CT2 |  | 20.54 |  | 3 | 1 | -1 | -61.62 |  | KT-25
| Cột trục A/2,7 |  | 1.4 |  | 3.3 | 2 | 1 | 9.24 |  | KT-01;KT-14
| Cột trục A/3,6 |  | 1.7 |  | 3.3 | 2 | 1 | 11.22 |  | KT-01;KT-14
| Cột trục A/4,5 |  | 4.32 |  | 3.3 | 2 | 1 | 28.512 |  | KT-01;KT-14
| Cột trục A'/2,3,6,7 |  | 1.4 |  | 3.3 | 4 | 1 | 18.48 |  | KT-01;KT-14
| Cột trục A'/4,5 |  | 1.6 |  | 3.3 | 2 | 1 | 10.56 |  | KT-01;KT-14
2. Lầu 1
| Tường trục 1(A-B') |  | 8 |  | 3.2 | 1 | 1 | 25.6 |  | KT-02;KT-15
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-06
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | HT-06
| Tường trục 3(B-B') |  | 5.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.88 |  | KT-02;KT-19
| Tường trục 4(A-A') |  | 6.05 |  | 3.2 | 1 | 2 | 38.72 |  | KT-02;KT-15
| Tường trục 4(B-B') |  | 5.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.88 |  | KT-02;KT-15
| Tường trục 5(A-A') |  | 6.05 |  | 3.2 | 1 | 2 | 38.72 |  | KT-02;KT-15
| Tường trục 5(B-B') |  | 5.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.88 |  | KT-02;KT-19
| Tường trục 8(A-B) |  | 13.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 44.48 |  | KT-02;KT-15
| Trừ cửa sổ |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | KT-02;HT-06
| Trừ cửa sổ |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | KT-02;HT-07
| Tường trục A(1-4) |  | 17.391 |  | 3.2 | 1 | 1 | 55.6512 |  | KT-02;KT-15
| Trừ vách kính mặt tiền |  | 15.841 |  | 1.8 | 1 | -1 | -28.5138 |  | HT-05
| Tường trục A(5-8) |  | 17.391 |  | 3.2 | 1 | 1 | 55.6512 |  | KT-02;KT-15
| Trừ vách kính mặt tiền |  | 15.841 |  | 1.8 | 1 | -1 | -28.5138 |  | HT-05
| Tường trục A'(4-5) |  | 5.7 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.24 |  | KT-02;KT-15
| Tường trục B'(1-3) |  | 10.1 |  | 3.2 | 1 | 1 | 32.32 |  | KT-02;KT-15
| Trừ cửa đi vô buồng thang thoát hiểm |  | 1.45 |  | 2.2 | 1 | -1 | -3.19 |  | KT-02
| Trừ cửa đi vô WC, phòng kỹ thuật |  | 0.9 |  | 2.2 | 2 | -1 | -3.96 |  | KT-02
| Trừ cửa sổ phòng kỹ thuật |  | 1 |  | 1.1 | 1 | -1 | -1.1 |  | KT-02
| Tường trục B(5-8) bao gồm cột |  | 16.5 |  | 3.2 | 1 | 1 | 52.8 |  | KT-02; KT-15
| Trừ cửa sổ |  | 2.4 |  | 1.7 | 3 | -1 | -12.24 |  | KT-02
| Tường ô cầu thang thoát hiểm: trục 1-2/B-B' |  | 17.4 |  | 3.5 | 1 | 1 | 60.9 |  | KT-01
| Đáy cầu thang nhịp 1 |  | 2.5 | 1.4 |  | 1 | 1 | 3.5
| Đáy cầu thang nhịp 2 |  | 2.5 | 1.4 |  | 1 | 1 | 3.5
| Đáy cầu thang chiếu nghỉ, chiếu tới |  | 2.8 | 1.6 |  | 2 | 1 | 8.96
| Trừ cửa đi thoát hiểm |  | 1.45 |  | 2.45 | 1 | -1 | -3.5525
| Trừ cửa sổ S2 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | HT-07
| Tường ô cầu thang giữa: trục 3-4/B-B' |  | 17.5 |  | 3.5 | 1 | 1 | 61.25 |  | KT-01
| Đáy cầu thang nhịp 1 |  | 3.55 | 1.3 |  | 2 | 1 | 9.23
| Đáy cầu thang nhịp 2 |  | 3.55 | 2.5 |  | 1 | 1 | 8.875
| Đáy cầu thang chiếu nghỉ |  | 5.7 | 1.35 |  | 1 | 1 | 7.695
| Đáy cầu thang chiếu tới |  | 5.7 | 0.8 |  | 1 | 1 | 4.56
| Trừ cửa sổ |  | 3 |  | 1.7 | 1 | -1 | -5.1 |  | HT-07
| Tường trong phòng kỹ thuật: trục 2-3/B-B' |  | 11.4 |  | 3.2 | 1 | 1 | 36.48 |  | KT-02;KT-15
| Trừ cửa đi |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | -1 | -1.98
| Trừ cửa sổ |  | 1 |  | 1.1 | 1 | -1 | -1.1
| Cột trục A/2,3,6,7 |  | 2.8 |  | 3.2 | 4 | 1 | 35.84 |  | KT-02;KT-15
| Cột trục A/4,5 |  | 2.377 |  | 3.2 | 2 | 1 | 15.2128 |  | KT-02;KT-15
| Cột trục A'/2,3,6,7 |  | 1.4 |  | 3.2 | 4 | 1 | 17.92 |  | KT-02;KT-15
| Cột trục A'/4,5 |  | 1.2 |  | 3.2 | 2 | 1 | 7.68 |  | KT-02;KT-15
| Cột trục B'/6,7 |  | 1.4 |  | 3.2 | 2 | 1 | 8.96 |  | KT-02;KT-15
3. Lầu 2
| Tường trục 1(A-B') |  | 8 |  | 3.2 | 1 | 1 | 25.6 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-06
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | HT-06
| Tường trục 4(A-A') |  | 6.05 |  | 3.2 | 1 | 2 | 38.72 |  | KT-03;KT-16
| Tường trục 4(B-B') |  | 5.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.88 |  | KT-03;KT-16
| Tường trục 5(A-A') |  | 6.05 |  | 3.2 | 1 | 2 | 38.72 |  | KT-03;KT-16
| Tường trục 5(B-B') |  | 5.8 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.56 |  | KT-03;KT-16
| Tường trục 8(A-B) |  | 13.9 |  | 3.2 | 1 | 1 | 44.48 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa sổ |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08 |  | HT-06
| Trừ cửa sổ |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | HT-06
| Tường trục A(1-4) |  | 17.391 |  | 3.2 | 1 | 1 | 55.6512 |  | KT-03;KT-16
| Trừ vách kính mặt tiền |  | 15.841 |  | 1.8 | 1 | -1 | -28.5138 |  | HT-05
| Tường trục A(5-8) |  | 17.391 |  | 3.2 | 1 | 1 | 55.6512 |  | KT-03;KT-16
| Trừ vách kính mặt tiền |  | 15.841 |  | 1.8 | 1 | -1 | -28.5138 |  | HT-05
| Tường trục A'(4-5) |  | 5.7 |  | 3.2 | 1 | 1 | 18.24 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa đi |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | -1 | -1.98
| Tường trục B'(1-5) |  | 15.97 |  | 3.2 | 1 | 1 | 51.104 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa đi vô buồng thang thoát hiểm |  | 1.45 |  | 2.2 | 1 | -1 | -3.19
| Trừ cửa đi vô WC, phòng kỹ thuật |  | 0.9 |  | 2.2 | 2 | -1 | -3.96
| Trừ cửa sổ phòng kỹ thuật |  | 1 |  | 1.1 | 1 | -1 | -1.1
| Trừ cửa đi vô phòng IT |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | -1 | -1.98
| Tường trục B(5-8) bao gồm cột |  | 16.5 |  | 3.2 | 1 | 1 | 52.8 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa sổ |  | 2.4 |  | 1.7 | 3 | -1 | -12.24
| Tường ô cầu thang thoát hiểm: trục 1-2/B-B' |  | 17.4 |  | 3.5 | 1 | 1 | 60.9
| Đáy cầu thang nhịp 1 |  | 2.5 | 1.4 |  | 1 | 1 | 3.5
| Đáy cầu thang nhịp 2 |  | 2.5 | 1.4 |  | 1 | 1 | 3.5
| Đáy cầu thang chiếu nghỉ, chiếu tới |  | 2.8 | 1.6 |  | 2 | 1 | 8.96
| Trừ cửa đi thoát hiểm |  | 1.45 |  | 2.45 | 1 | -1 | -3.5525
| Trừ cửa sổ S2 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04 |  | HT-07
| Tường ô cầu thang giữa: trục 3-4/B-B' |  | 17.5 |  | 3.5 | 1 | 1 | 61.25 |  | KT-01
| Trừ cửa sổ |  | 3 |  | 1.7 | 1 | -1 | -5.1 |  | HT-07
| Tường trong phòng kỹ thuật: trục 2-3/B-B' |  | 11.4 |  | 3.2 | 1 | 1 | 36.48 |  | KT-03;KT-16
| Trừ cửa đi |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | -1 | -1.98
| Trừ cửa sổ |  | 1 |  | 1.1 | 1 | -1 | -1.1
| Cột trục A/2,3,6,7 |  | 2.8 |  | 3.2 | 4 | 1 | 35.84 |  | KT-03;KT-16
| Cột trục A/4,5 |  | 2.38 |  | 3.2 | 2 | 1 | 15.232 |  | KT-03;KT-16
| Cột trục A'/2,3,6,7 |  | 1.4 |  | 3.2 | 4 | 1 | 17.92 |  | KT-03;KT-16
| Cột trục A'/4,5 |  | 1.2 |  | 3.2 | 2 | 1 | 7.68 |  | KT-03;KT-16
| Cột trục B'/6,7 |  | 1.4 |  | 3.2 | 2 | 1 | 8.96 |  | KT-03;KT-16
4. Tầng mái
| Tường ô cầu thang thoát hiểm |  | 20.5 |  | 2.4 | 1 | 1 | 49.2 |  | KT-04
| Trừ cửa đi |  | 1.65 |  | 2 | 1 | -1 | -3.3
| Tường phòng kho |  | 13.5 |  | 2.4 | 1 | 1 | 32.4 |  | KT-04
| Trừ cửa đi |  | 0.9 |  | 2 | 1 | -1 | -1.8
| Trừ cửa sổ |  | 1 |  | 1 | 1 | -1 | -1
6 | Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ ngoài nhà | m2 | [6 empty] | 1541.9158 | 1485.7388
1. Tầng Trệt
| Tường trục 1 (mặt đứng trục A-B) |  | 16.2 |  | 4.15 | 1 | 1 | 67.23 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 2.6 | 0.5 |  | 1 | 2 | 2.6
| Cạnh đứng |  | 3.6 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.36
| Ô văng cửa đi (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.7 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.7
| Cạnh đứng |  | 2.7 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.27
| Trừ diện tích gạch ốp hiện trạng (bao gồm cửa đi, cửa sổ) |  | 15 |  | 3.38 | 1 | -1 | -50.7 | -54.756 | Trừ luôn 16.2m, tầng trệt
| Tường trục 8 (mặt đứng trục B-A) |  | 16.2 |  | 4.15 | 1 | 1 | 67.23 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 2.6 | 0.5 |  | 2 | 2 | 5.2
| Cạnh đứng |  | 3.6 |  | 0.1 | 2 | 1 | 0.72
| Ô văng cửa đi (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.7 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.7
| Cạnh đứng |  | 2.7 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.27
| Trừ diện tích gạch ốp hiện trạng (bao gồm cửa đi, cửa sổ) |  | 15 |  | 3.38 | 1 | -1 | -50.7 | -54.756 | Trừ luôn 16.2m, tầng trệt
| Tường trục B ( mặt đứng trục 1-8) |  | 36 |  | 4.15 | 1 | 1 | 149.4 |  | HT-07
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 5 | 2 | 15
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 5 | 1 | 2
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 4 | -1 | -16.32
| Trừ cửa sổ S1 |  | 0.6 |  | 0.45 | 6 | -1 | -1.62
| Tường trục A ( mặt đứng trục 8-1) |  | 36 |  | 4.15 | 1 | 1 | 149.4 |  | HT-05
| Ô văng phía trên vách kính (mặt trên và mặt dưới) |  | 13.085 | 0.5 |  | 2 | 2 | 26.17
| Cạnh đứng |  | 14.085 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.817
| Trừ tường ốp gạch |  | 3 |  | 3.4 | 2 | -1 | -20.4
|  |  | 11.6 |  | 0.4 | 2 | -1 | -9.28
| Trừ vách kính |  | 1.65 |  | 2.9 | 2 | -1 | -9.57
|  |  | 4.1 |  | 2.9 | 2 | -1 | -23.78
|  |  | 4.4 |  | 2.9 | 2 | -1 | -25.52
| Trừ mặt đứng trực 5-4 | [7 empty] | -17.845
| Trừ cột A4, A5 | [7 empty] | -11.62
| Mặt đứng Sảnh đón |  | 17.76 |  | 0.85 | 1 | 1 | 15.096 |  | HT-05; KT-01
| Đáy Sảnh đón |  | 7.8 | 4.98 |  | 1 | 1 | 38.844 |  | KT-01
2. Lầu 1
| Tường trục 1 (mặt đứng trục A-B) |  | 16.2 |  | 3.65 | 1 | 1 | 59.13 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 2 | 3
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.4
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.6
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.26
| Trừ vách kính |  | 1.2 |  | 2.08 | 1 | -1 | -2.496
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục 8 (mặt đứng trục B-A) |  | 16.2 |  | 3.65 | 1 | 1 | 59.13 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 2 | 2 | 6
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 2 | 1 | 0.8
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.6
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.26
| Trừ vách kính |  | 1.2 |  | 2.08 | 1 | -1 | -2.496
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 2 | -1 | -8.16
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục B ( mặt đứng trục 1-8) |  | 36 |  | 3.65 | 1 | 1 | 131.4 |  | HT-07
| Ô văng cửa sổ W1 (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 6 | 2 | 18
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 6 | 1 | 2.4
| Ô văng cửa sổ S3 (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 6 | 2 | 9.6 | 1.6 | số lượng 1
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 6 | 1 | 1.56 | 0.26 | số lượng 1
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 5 | -1 | -20.4
| Trừ cửa sổ S1 |  | 0.6 |  | 0.45 | 4 | -1 | -1.08
| Trừ cửa sổ S3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục A ( mặt đứng trục 8-1) |  | 36 |  | 3.65 | 1 | 1 | 131.4 |  | HT-05
| Ô văng phía trên vách kính (mặt trên và mặt dưới) |  | 14 | 0.5 |  | 2 | 2 | 28
| Cạnh đứng |  | 15 |  | 0.1 | 2 | 1 | 3
| Trừ vách kính |  | 13.5 |  | 1.8 | 2 | -1 | -48.6
3. Lầu 2
| Tường trục 1 (mặt đứng trục A-B) |  | 16.2 |  | 3.65 | 1 | 1 | 59.13 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 2 | 3
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.4
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.6
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.26
| Trừ vách kính |  | 1.2 |  | 2.08 | 1 | -1 | -2.496
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 1 | -1 | -4.08
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục 8 (mặt đứng trục B-A) |  | 16.2 |  | 3.65 | 1 | 1 | 59.13 |  | HT-06
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 2 | 2 | 6
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 2 | 1 | 0.8
| Ô văng cửa sổ (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 1 | 2 | 1.6
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.26
| Trừ vách kính |  | 1.2 |  | 2.08 | 1 | -1 | -2.496
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 2 | -1 | -8.16
| Trừ cửa sổ W3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục B ( mặt đứng trục 1-8) |  | 36 |  | 3.65 | 1 | 1 | 131.4 |  | HT-07
| Ô văng cửa sổ W1 (mặt trên và mặt dưới) |  | 3 | 0.5 |  | 6 | 2 | 18
| Cạnh đứng |  | 4 |  | 0.1 | 6 | 1 | 2.4
| Ô văng cửa sổ S3 (mặt trên và mặt dưới) |  | 1.6 | 0.5 |  | 6 | 2 | 9.6 | 1.6 | số lượng 1
| Cạnh đứng |  | 2.6 |  | 0.1 | 6 | 1 | 1.56 | 0.26 | số lượng 1
| Trừ cửa sổ W1 |  | 2.4 |  | 1.7 | 5 | -1 | -20.4
| Trừ cửa sổ S1 |  | 0.6 |  | 0.45 | 4 | -1 | -1.08
| Trừ cửa sổ S3 |  | 1.2 |  | 1.7 | 1 | -1 | -2.04
| Tường trục A ( mặt đứng trục 8-1) |  | 36 |  | 3.65 | 1 | 1 | 131.4 |  | HT-05
| Ô văng phía trên vách kính (mặt trên và mặt dưới) |  | 14 | 0.5 |  | 2 | 2 | 28
| Cạnh đứng |  | 15 |  | 0.1 | 2 | 1 | 3
| Trừ vách kính |  | 13.5 |  | 1.8 | 2 | -1 | -48.6
4. Tầng mái
Tầng mái mặt ngoài nhà
| Tường trục 1 (mặt đứng trục A-B) |  | 15 |  | 2.4 | 1 | 1 | 36 |  | HT-06
| Phía trên tường dày 200 |  | 15 | 0.2 |  | 1 | 1 | 3
| Tường trục 8 (mặt đứng trục B-A) |  | 15 |  | 2.4 | 1 | 1 | 36 |  | HT-06
| Phía trên tường dày 200 |  | 15 | 0.2 |  | 1 | 1 | 3
| Tường trục B ( mặt đứng trục 1-8) |  | 10 |  | 2.4 | 1 | 1 | 24 |  | HT-07
|  |  | 26 |  | 1.1
| Phía trên tường dày 200 |  | 36 | 0.2 |  | 1 | 1 | 7.2
| Tường trục A ( mặt đứng trục 8-1) |  | 10 |  | 2.4 | 1 | 1 | 24 |  | HT-05
|  |  | 20 |  | 1.1 | 1 | 1 | 22
| Phía trên tường dày 200 |  | 30 | 0.2 |  | 1 | 1 | 6
Tầng mái phía bên trong sàn Deck
| Tường trục 1-2/A-B (bao gồm tum thang) |  | 27.45 |  | 2.2 | 1 | 1 | 60.39 |  | HT-04
| Tường trục 7-8/A-B |  | 27 |  | 2.2 | 1 | 1 | 59.4 |  | HT-04
| Tường trục A/1-8 |  | 32.212 |  | 2.2 | 1 | 1 | 70.8664 |  | HT-04
| Tường trục B/2-7 |  | 25.85 |  | 2.2 | 1 | 1 | 56.87 |  | HT-04
Vòm mặt tiền (trục A/4-5)
| Mặt đứng trục 8-1 bên ngoài |  | 12.496 |  | 0.55 | 1 | 1 | 6.8728 |  | HT-05
| Mặt bằng phía trên vòm |  | 10.096 | 1.3 |  | 1 | 1 | 13.1248 |  | HT-04; HT-05
| Mặt đứng phía bên trong sàn Deck |  | 15.572 |  | 3.143 | 1 | 1 | 48.9428 |  | HT-04; HT-05
| Trừ cửa |  | 1.042 |  | 2 | 1 | -1 | -2.084 |  | HT-04
7 | Vệ sinh nền sảnh trệt, cầu thang và đánh bóng lại đá lát nền hiện trạng | gói | [6 empty] | 1
8 | Vệ sinh và sơn PU tay vịn lan can cầu thang | gói | [6 empty] | 1
9 | Đục phá lớp gạch lát sàn, vữa lót nền tới lớp bê tông sàn hiện hữu (xử lý trước khi láng nền sàn) | m2 | [6 empty] | 2211.2774
1. Nền nhà hiện trạng:
a. Tầng trệt
| Trục 1-2/A-A' |  | 5.95 | 4.6 |  | 1 | 1 | 27.37 |  | KT-09
| Trục 2-4/A-A' |  | 9.45 | 6.75 |  | 1 | 1 | 63.7875 |  | KT-09
| Trừ cột trục A/2 |  | 1 | 0.7 |  | 1 | -1 | -0.7 |  | KT-09
| Trừ cột trục A/3 |  | 0.5 | 0.7 |  | 1 | -1 | -0.35 |  | KT-09
| Trừ cột trục A'/2,3 |  | 0.3 | 0.2 |  | 2 | -1 | -0.12 |  | KT-09
| Trục 7-8/A-A' |  | 5.95 | 4.7 |  | 1 | 1 | 27.965 |  | KT-09
| Trục 5-7/A-A' |  | 9.45 | 6.75 |  | 1 | 1 | 63.7875 |  | KT-09
| Trừ cột trục A/7 |  | 1 | 0.7 |  | 1 | -1 | -0.7 |  | KT-09
| Trừ cột trục A/6 |  | 0.5 | 0.7 |  | 1 | -1 | -0.35 |  | KT-09
| Trừ cột trục A'/6,7 |  | 0.3 | 0.2 |  | 2 | -1 | -0.12 |  | KT-09
| Trục 1-2/B-B' (buồng thang thoát hiểm) |  | 6 | 2.8 |  | 1 | 1 | 16.8 |  | KT-09
| Trục 3-4/B-B' |  | 5.9 | 4.9 |  | 1 | 1 | 28.91 |  | KT-09
| Trục 4-5/B-B' |  | 5.7 | 5.3 |  | 1 | 1 | 30.21 |  | KT-09
| Trục 5-8/B-B' |  | 15.1 | 5.7 |  | 1 | 1 | 86.07 |  | KT-09
| Trừ cột trục B'/6,7 |  | 0.3 | 0.2 |  | 2 | -1 | -0.12 |  | KT-09
| Trừ cột trục B/6,7 |  | 0.3 | 0.2 |  | 2 | -1 | -0.12 |  | KT-09
| Phòng kỹ thuật (trục B-B'/2-3) |  | 3.7 | 2 |  | 1 | 1 | 7.4 |  | KT-09
| Hành lang (trục A'-B'/1-4) |  | 13.392 | 1.95 |  | 1 | 1 | 26.1144 |  | KT-09
| Hành lang (trục A'-B'/5-8) |  | 13.55 | 1.95 |  | 1 | 1 | 26.4225 |  | KT-09
b. Lầu 1
| Trục 1-4/A-B' |  | 14.95 | 8 |  | 1 | 1 | 119.6 |  | KT-10
|  |  | 13.4 | 1 |  | 1 | 1 | 13.4 |  | KT-10
|  |  | 11.776 | 1 |  | 1 | 1 | 11.776 |  | KT-10
| Trừ cột |  | 0.7 | 0.7 |  | 3 | -1 | -1.47 |  | KT-10
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 3 | -1 | -0.36 |  | KT-10
| Phòng kỹ thuật |  | 3.7 | 2 |  | 1 | 1 | 7.4 |  | KT-10
| Trục 4-5/A-A' |  | 6.85 | 6.15 |  | 1 | 1 | 42.1275 |  | KT-10
| Trục 5-8/A-B |  | 14.9 | 13.9 |  | 1 | 1 | 207.11 |  | KT-10
|  |  | 13.4 | 1 |  | 1 | 1 | 13.4 |  | KT-10
|  |  | 11.768 | 1 |  | 1 | 1 | 11.768 |  | KT-10
| Trừ cột |  | 0.7 | 0.7 |  | 3 | -1 | -1.47 |  | KT-10
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 4 | -1 | -0.48 |  | KT-10
c. Lầu 2
| Trục 1-4/A-B' |  | 14.95 | 8 |  | 1 | 1 | 119.6 |  | KT-11
|  |  | 13.4 | 1 |  | 1 | 1 | 13.4 |  | KT-11
|  |  | 11.777 | 1 |  | 1 | 1 | 11.777 |  | KT-11
| Trừ cột |  | 0.7 | 0.7 |  | 3 | -1 | -1.47 |  | KT-11
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 3 | -1 | -0.36 |  | KT-11
| Phòng kỹ thuật |  | 3.7 | 2 |  | 1 | 1 | 7.4 |  | KT-11
| Trục 4-5/A-A' |  | 6.75 | 6 |  | 1 | 1 | 40.5 |  | KT-11
| Trục 5-8/A-B' |  | 15.05 | 8 |  | 1 | 1 | 120.4 |  | KT-11
|  |  | 13.4 | 1 |  | 1 | 1 | 13.4 |  | KT-11
|  |  | 11.777 | 1 |  | 1 | 1 | 11.777 |  | KT-11
| Trừ cột |  | 0.7 | 0.7 |  | 3 | -1 | -1.47 |  | KT-11
|  |  | 0.4 | 0.3 |  | 4 | -1 | -0.48 |  | KT-11
| Trục 3-4/B-B' |  | 5.9 | 4.9 |  | 1 | 1 | 28.91 |  | KT-11
| Trục 6-8/B-B' |  | 9.9 | 5.9 |  | 1 | 1 | 58.41 |  | KT-11
d. Tầng mái
| Trục 1-8/A-B |  | 36.2 | 15.8 |  | 1 | 1 | 571.96 |  | KT-12
| Trừ tum thang |  | 5.9 | 5.2 |  | 1 | -1 | -30.68 |  | KT-12
| Trừ phần khuyết trục A/1 |  | 1.75 | 0.8 |  | 1 | -1 | -1.4 |  | KT-12
|  |  | 3.25 | 1 |  | 1 | -1 | -3.25 |  | KT-12
| Trừ phần khuyết trục A/8 |  | 1.88 | 0.8 |  | 1 | -1 | -1.504 |  | KT-12
|  |  | 3.4 | 1 |  | 1 | -1 | -3.4 |  | KT-12
| Trừ mái vòm (trục A/4-5) |  | 9.3 | 2 |  | 1 | -1 | -18.6 |  | KT-12
| Trừ hộp gen |  | 2.2 | 1.305 |  | 1 | -1 | -2.871 |  | KT-12
2. Nền WC hiện trạng:
| WC tầng trệt,1,2 |  | 7.1 | 3.8 |  | 3 | 1 | 80.94 |  | KT-13
|  |  | 2.1 | 2.1 |  | 3 | 1 | 13.23 |  | KT-13
3. Gạch ốp WC hiện trạng:
WC tầng trệt,1,2
| Tường bao xung quanh |  | 26 |  | 3 | 3 | 1 | 234 |  | KT-13
| Trừ cửa |  | 0.9 |  | 2 | 3 | -1 | -5.4
| Tường ngăn |  | 8.5 |  | 3 | 3 | 2 | 153 |  | KT-13
| Trừ cửa |  | 0.9 |  | 2 | 6 | -2 | -21.6
10 | Tháo dỡ cầu thang hiện hữu tầng 1, tầng 2, hoàn thiện mặt nền tới cao độ hiện trạng (Bao gồm Bê tông, ván khuôn, khoan cấy thép, cán nền, …) | gói | [6 empty] | 1 | HT-02; HT-03
11 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | [6 empty] | #REF!
| Diện tích Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ trong nhà | [6 empty] | 1852.2149
| Diện tích trần thạch cao khung chìm | [6 empty] | #REF!
| Trừ trần thạch cao lầu 2: che các ô sàn đã cắt (chỉ bả mastic chứ không sơn) | [8 empty] | KT-21
| Trục 1-2 |  | 4.95 | 1.95 |  | 1 | -1 | -9.6525
| Trục 2-3 |  | 4.95 | 3.75 |  | 1 | -1 | -18.5625
| Trục 3-4 |  | 4.95 | 3.75 |  | 1 | -1 | -18.5625
| Trục 4-5 |  | 4.95 | 4.75 |  | 1 | -1 | -23.5125
|  |  | 4.7 | 4.75 |  | 1 | -1 | -22.325
| Trục 5-6 |  | 4.95 | 3.75 |  | 1 | -1 | -18.5625
|  |  | 4.7 | 3.75 |  | 1 | -1 | -17.625
| Trục 6-7 |  | 4.95 | 3.75 |  | 1 | -1 | -18.5625
|  |  | 4.7 | 3.75 |  | 1 | -1 | -17.625
| Trục 7-8 |  | 4.95 | 2.05 |  | 1 | -1 | -10.1475
|  |  | 4.7 | 3.925 |  | 1 | -1 | -18.4475
| Diện tích trát tường trong nhà (không tính phần trát tường WC vì diện tích này ốp gạch) | [6 empty] | #REF!
Diện tích vách thạch cao:
| Vách ngăn phòng IT |  | 8.4 |  | 3.2 | 1 | 2 | 53.76
| Trừ cửa |  | 0.9 |  | 2.2 | 2 | -2 | -7.92
12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà (bã mastic 02 lớp, sơn 01 lớp lót 02 lớp hoàn thiện) | m2 | [6 empty] | 1541.9158 | Bằng diện tích Cạo, xủi vệ sinh lớp sơn tường cũ ngoài nhà
13 | Sơn giả đá cột khu vực sảnh chờ theo thiết kế | m2 | [6 empty] | 7.6137
| Cột tầng trệt |  | 2.585 | 1.4727 |  | 2 | 1 | 7.6137 |  | KT-34
……, ngày……tháng……năm 2023
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [6 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## TK THÉP SÀN
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP MÓNG, ĐÀ KIỀNG, CỔ CỘT, SÀN
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
Tên cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng và kích thước |  |  |  | Đường kính | Chiều dài thanh (mm) | Số mối nối | Số lượng |  |  | Tổng chiều dài (m) | Tỷ trọng (kg/md) | Tổng khối lượng (kg)
[9 empty] | Thanh trên 1CK | Cấu kiện | Toàn bộ
I. THÉP SÀN TẦNG TRỆT | [13 empty] | 2836.148 | Bản vẽ KC-22
| 1 |  |  | 9200 |  | 10 | 9200 |  | 5 | 1 | 5 | 46 | 0.61654 | 28.3607
| 2 |  |  | 9200 |  | 10 | 9200 |  | 5 | 1 | 5 | 46 | 0.61654 | 28.3607
| 3 |  |  | 14050 |  | 10 | 14050 | 1 | 29 | 1 | 29 | 416.15 | 0.61654 | 256.5721
| 4 |  |  | 14150 |  | 10 | 14150 | 1 | 28 | 1 | 28 | 404.6 | 0.61654 | 249.4511
| 5 |  |  | 13700 |  | 10 | 13700 | 1 | 11 | 1 | 11 | 154 | 0.61654 | 94.9468
| 6 |  |  | 13850 |  | 10 | 13850 | 1 | 11 | 1 | 11 | 155.65 | 0.61654 | 95.9641
| 7 |  |  | 2800 |  | 10 | 2800 |  | 30 | 1 | 30 | 84 | 0.61654 | 51.7892
| 8 |  |  | 7100 |  | 10 | 7100 |  | 30 | 1 | 30 | 213 | 0.61654 | 131.3225
| 9 |  |  | 4900 |  | 10 | 4900 |  | 30 | 1 | 30 | 147 | 0.61654 | 90.631
| 10 |  |  | 5700 |  | 10 | 5700 |  | 30 | 1 | 30 | 171 | 0.61654 | 105.4279
| 11 |  |  | 10050 |  | 10 | 10050 |  | 30 | 1 | 30 | 301.5 | 0.61654 | 185.8861
| 12 |  |  | 5950 |  | 10 | 5950 |  | 15 | 1 | 15 | 89.25 | 0.61654 | 55.026
| 13 |  |  | 7750 |  | 10 | 7750 |  | 14 | 1 | 14 | 108.5 | 0.61654 | 66.8943
| 14 |  |  | 8700 |  | 10 | 8700 |  | 35 | 1 | 35 | 304.5 | 0.61654 | 187.7357
| 15 |  |  | 5900 |  | 10 | 5900 |  | 36 | 1 | 36 | 212.4 | 0.61654 | 130.9526
| 16 |  |  | 14600 |  | 10 | 14600 | 1 | 25 | 1 | 25 | 372.5 | 0.61654 | 229.6602
| 17 |  |  | 5308 |  | 10 | 5308 |  | 29 | 1 | 29 | 153.932 | 0.61654 | 94.9049
| 18 |  |  | 14600 |  | 10 | 14600 | 1 | 50 | 1 | 50 | 745 | 0.61654 | 459.3205
| 19 |  |  | 13800 |  | 10 | 13800 | 1 | 25 | 1 | 25 | 352.5 | 0.61654 | 217.3295
| Thép tăng cường chân cột |  |  | 1460 |  | 10 | 1460 |  | 84 | 1 | 84 | 122.64 | 0.61654 | 75.6122
II. THÉP SÀN TẦNG MÁI | [13 empty] | 3615.9188 | Bản vẽ KC-23
| 1 |  |  | 11219 |  | 10 | 11219 |  | 5 | 1 | 5 | 56.095 | 0.61654 | 34.5847
| 2 |  |  | 11217 |  | 10 | 11217 |  | 5 | 1 | 5 | 56.085 | 0.61654 | 34.5785
| 3 |  |  | 11653 |  | 10 | 11653 | 1 | 5 | 1 | 5 | 59.765 | 0.61654 | 36.8474
| 4 |  |  | 11647 |  | 10 | 11647 | 1 | 5 | 1 | 5 | 59.735 | 0.61654 | 36.8289
| 5 |  |  | 36100 |  | 10 | 36100 | 3 | 41 | 1 | 41 | 1517 | 0.61654 | 935.2875
| 6 |  |  | 30950 |  | 10 | 30950 | 2 | 30 | 1 | 30 | 946.5 | 0.61654 | 583.5528
| 7 |  |  | 30600 |  | 10 | 30600 | 2 | 6 | 1 | 6 | 187.2 | 0.61654 | 115.4158
| 8 |  |  | 1800 |  | 10 | 1800 |  | 18 | 1 | 18 | 32.4 | 0.61654 | 19.9758
| 9 |  |  | 900 |  | 10 | 900 |  | 9 | 1 | 9 | 8.1 | 0.61654 | 4.994
| 10 |  |  | 900 |  | 10 | 900 |  | 9 | 1 | 9 | 8.1 | 0.61654 | 4.994
| 11 |  |  | 1800 |  | 10 | 1800 |  | 18 | 1 | 18 | 32.4 | 0.61654 | 19.9758
| 12 |  |  | 7900 |  | 10 | 7900 |  | 26 | 1 | 26 | 205.4 | 0.61654 | 126.6368
| 13 |  |  | 15900 |  | 10 | 15900 |  | 42 | 1 | 42 | 667.8 | 0.61654 | 411.7238
| 14 |  |  | 13900 |  | 10 | 13900 |  | 46 | 1 | 46 | 639.4 | 0.61654 | 394.2141
| 15 |  |  | 15900 |  | 10 | 15900 |  | 42 | 1 | 42 | 667.8 | 0.61654 | 411.7238
| 16 |  |  | 13900 |  | 10 | 13900 | 1 | 26 | 1 | 26 | 369.2 | 0.61654 | 227.6257
| Cạnh đứng máng xối |  | 700 | 600 | 1000 | 10 | 2300 |  | 153 | 1 | 153 | 351.9 | 0.61654 | 216.9596
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 16 | 0
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 14 | 0
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 12 | 0
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 10 | 6452.0668
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 8 | 0
Tổng hợp thép (kg) | [12 empty] | 6 | 0
TỔNG CỘNG | [13 empty] | 6452.0668
……, ngày……tháng……năm 2023
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## Cable Nguon
BẢNG DIỄN GIẢI CÁP ĐIỆN NGUỒN NGOÀI NHÀ
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
|  |  |  | Chiều cao tầng 1 |  |  |  | 4.15 | Chiều cao trần tầng 1 |  | 3.3
|  |  |  | Chiều cao tầng 2, 3 |  |  |  | 3.65 | Chiều cao trần tầng 2, 3 |  | 3.2
|  |  |  | Chiều cao Trunking điện Tầng 1 |  |  |  | 3.5 | Chiều cao tủ DB-T1 |  | 2
|  |  |  | Chiều cao Trunking điện Tầng 2, 3 |  |  |  | 3.3 | Chiều cao tủ DB-T2, T3 |  | 1.5
|  |  |  | Chiều cao tủ bơm, XLNT xuống sàn |  |  |  | 2 | Chiều cao điểm đấu nối từ tủ Trạm xuống sàn |  | 0.5
STT | TÊN LINE | KÍ HIỆU BẢN VẼ | TỪ TRUNKING XUỐNG TỦ DB-T1 | TỪ TỦ TẢI/ XUỐNG SÀN HOẶC LÊN TRẦN | MẶT BẰNG DÂY ĐIỆN ĐI NỔI TRÊN TRẦN/ TRUNKING | MẶT BẰNG DÂY ĐIỆN ĐI ÂM ĐẤT | SỐ LƯỢNG DÂY | DÂY CHỜ ĐẤU NỐI | TỔNG DÂY | HỆ SỐ HAO HỤT | TỔNG CỘNG SAU HAO HỤT
I | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 240mm2 | [7 empty] | 267.348 | 0 | 267.348
1 | Từ Trạm biến áp -> DB-T1 | MEP-OD-01 | 3.5 | 0.5 | 39.82 | 22.017 | 4 | 0.5 | 267.348
II | TỔNG DÂY Cu/PVC 120mm2 | [7 empty] | 66.837 | 0 | 66.837
1 | Từ Trạm biến áp -> DB-T1 | MEP-OD-01 | 3.5 | 0.5 | 39.82 | 22.017 | 1 | 0.5 | 66.837
III | Ống điện HDPE D130/100 | [7 empty] | 38.175 | 0 | 38.175
1 | Từ Trạm biến áp -> DB-T1 | MEP-OD-01 |  |  |  | 38.175 | 1 |  | 38.175
IV | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 70mm2 | [7 empty] | 89.024 |  | 89.024
1 | Từ tủ DB-T1 -> DB-AC | MEP-PW-01,04 | 3.5 | 1.4 | 8.251 |  | 4 | 0.5 | 54.204
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 8.705 |  | 4 |  | 34.82
V | TỔNG DÂY Cu/PVC 35mm2 | [7 empty] | 22.856 |  | 22.856
1 | Từ tủ DB-T1 -> DB-AC | MEP-PW-01,04 | 3.5 | 1.4 | 8.251 |  | 1 | 0.5 | 14.151
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 8.705 |  | 1 |  | 8.705
VI | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 25mm2 | [7 empty] | 155.816 |  | 155.816
1 | Từ tủ DB-T1 -> DB-T2 | MEP-PW-01,02 | 3.5 | 3.3 | 6.502 |  | 4 | 0.5 | 54.808
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 3.95 |  | 4 |  | 15.8
2 | Từ tủ DB-T1 -> DB-T3 | MEP-PW-01,03 | 3.5 | 3.3 | 6.502 |  | 4 | 0.5 | 54.808
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 7.6 |  | 4 |  | 30.4
IV | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 16mm2 | [7 empty] | 241.116 |  | 241.116
1 | Từ DB-T1 -> DB-XLNT | MEP-OD-01 | 3.5 | 2 | 12.966 | 21.574 | 5 | 0.5 | 202.2
2 | Từ tủ DB-T1 -> DB-T2 | MEP-PW-01,02 | 6.8 |  | 6.464 |  | 1 | 0.5 | 13.664
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 3.95 |  | 1 |  | 3.95
3 | Từ tủ DB-T1 -> DB-T3 | MEP-PW-01,03 | 3.5 | 3.3 | 6.502 |  | 1 | 0.5 | 13.702
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 7.6 |  | 1 |  | 7.6
VI | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 10mm2 | [7 empty] | 173.625 | 0 | 173.625
1 | Từ tủ DB-T1 -> DB-T4 | MEP-PW-01,04 | 3.5 | 1.3 | 8.751 |  | 5 | 0.5 | 69.755
| Trục đứng đi trong thang, máng cáp | MEP-PW-05 |  |  | 8.605 |  | 5 |  | 43.025
2 | Từ tủ DB-T3 -> DB-IT | MEP-PW-03 | 3.3 | 1.93 | 6.539 |  | 5 | 0.5 | 60.845
VI | TỔNG DÂY Cu/XLPE/PVC 4.0mm2 | [7 empty] | 125.22 | 0 | 125.22
1 | Từ DB-T1 -> DB-BP | MEP-OD-01 | 3.5 | 2 | 12.966 | 22.274 | 3 | 0.5 | 125.22
2 | Ống điện PVC D25 | MEP-OD-01 |  | 2 | 5.211 | 18 |  |  | 25.211 |  | 25.211
VII | DÂY Cu/PVC 2.5mm2 TÍN HIỆU PHAO | [7 empty] | 112.1 | 0 | 112.1
1 | Phao 1 Bồn nước -> DB-BP DB-BP -> Phao 2 | MEP-OD-01 |  | 2 | 36.454 | 16.596 | 2 | 0.5 | 112.1
2 | Ống điện PVC D20 | MEP-OD-01 |  | 2 | 26.682 | 16.596 |  |  | 45.278 |  | 45.278
STT | BẢNG TỔNG HỢP
1 | DÂY Cu/XLPE/PVC 240mm2 |  | 267.348
2 | DÂY Cu/XLPE/PVC 70mm2 |  | 89.024
3 | DÂY Cu/XLPE/PVC 25mm2 |  | 155.816
4 | DÂY Cu/XLPE/PVC 16mm2 |  | 241.116
5 | DÂY Cu/XLPE/PVC 10mm2 |  | 173.625
6 | DÂY Cu/XLPE/PVC 4.0mm2 |  | 125.22
7 | DÂY Cu/PVC 120mm2 |  | 66.837
8 | DÂY Cu/PVC 35mm2 |  | 22.856
9 | Ống điện HDPE D130/100 |  | 38.175
10 | DÂY Cu/PVC 2.5mm2 |  | 112.1
11 | Ống điện PVC D20 |  | 45.278
12 | Ống điện PVC D25 |  | 25.211
……, ngày……tháng……năm 2023
|  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [6 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## Trunking.
BẢNG DIỄN GIẢI CÁP ĐIỆN NGUỒN TRONG NHÀ
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
|  |  | Chiều cao tầng 1 |  |  | 4.15 | Chiều cao trần tầng 1 |  | 3.3
|  |  | Chiều cao tầng 2, 3 |  |  | 3.65 | Chiều cao trần tầng 2, 3 |  | 3.2
|  |  | Chiều cao Trunking điện - điện nhẹ Tầng 1 |  |  | 3.4 | Chiều cao tủ DB-T1 |  | 2
|  |  | Chiều cao Trunking điện - điện nhẹ Tầng 2, 3 |  |  | 3.3 | Chiều cao tủ DB-T2, T3 |  | 1.5
STT | TÊN LINE | KÍ HIỆU BẢN VẼ | TỪ TRUNKING / TRẦN XUỐNG TỦ ĐIỆN | TRUNKING TRỤC ĐỨNG | MẶT BẰNG ĐI NỔI TRÊN TRẦN | SỐ LƯỢNG | TỔNG | HAO HỤT | TỔNG CỘNG SAU HAO HỤT
I.1 | Trunking 200 x 100 + Nắp | [7 empty] | 202.936
1 | Tầng trệt | [5 empty] | 99.063 |  | 99.063
| trunking điện | MEP-TR-01 | 1.4 | 11 | 37.552 |  | 49.952
| trunking điện nhẹ | MEP-TR-01 |  |  | 37.592 |  | 37.592
| trunking dùng cho nguồn từ trạm biến áp vào (Chi tiết 2) | MEP-TR-05 |  | 4.4 |  |  | 4.4
| trunking cấp nguồn cho tủ XLNT, tủ bơm (Chi tiết A) | MEP-TR-05 |  | 5.9 |  |  | 5.9
| Hộp gain kỹ thuật (bọc đáy trunking trục đứng) | MEP-TR-05 |  |  | 1.219 |  | 1.219
2 | Tầng 1 | [5 empty] | 55.8 |  | 55.8
| trunking điện | MEP-TR-02 | 1.8 |  | 27.679 |  | 29.479
| trunking điện nhẹ | MEP-TR-02 |  |  | 26.321 |  | 26.321
3 | Tầng 2 | [5 empty] | 8.24 |  | 8.24
| trunking điện | MEP-TR-03 | 1.8 |  | 2.788 |  | 4.588
| phòng IT | MEP-TR-03 |  |  | 3.652 |  | 3.652
4 | Tầng mái | MEP-TR-04 |  |  | 39.833 |  | 39.833 |  | 39.833
I.2 | Trunking 400 x 100 + Nắp | [7 empty] | 11
| Trục đứng | MEP-TR-05 |  | 11 |  |  | 11
I.3 | Trunking 90 x 40 + Nắp | [7 empty] | 378.905
| Tầng trệt | MEP-TR-01 |  |  | 61.6 |  | 61.6 |  |  | 12 dãy bàn
| Tầng 1 | MEP-TR-02 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 34 dãy bàn
| Tầng 2 | MEP-TR-03 |  |  | 138.6 |  | 138.6 |  |  | 26 dãy bàn
| phòng IT | MEP-TR-03 |  |  | 9.305 |  | 9.305
STT | BẢNG TỔNG HỢP
1 | Trunking 200 x 100 + Nắp | 202.936
2 | Trunking 400 x 100 + Nắp | 11
3 | Trunking 90 x 40 + Nắp | 378.905
……, ngày……tháng……năm 2023
|  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [6 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## Cable DHKK
BẢNG DIỄN GIẢI CÁP ĐIỆN NGUỒN TRONG NHÀ
CÔNG TRÌNH : THI CÔNG ………………
ĐỊA ĐIỂM: ………………
SỐ HỢP ĐỒNG: …………………
[5 empty] | Chiều cao tầng 1 |  |  |  | 4.15 | Chiều cao trần tầng 1 |  | 3.3
[5 empty] | Chiều cao tầng 2, 3 |  |  |  | 3.65 | Chiều cao trần tầng 2, 3 |  | 3.2
[5 empty] | Chiều cao Trunking điện nhẹ Tầng 1 |  |  |  | 3.4 | Chiều cao tủ DB-T1 |  | 2
[5 empty] | Chiều cao Trunking điện nhẹ Tầng 2, 3 |  |  |  | 3.3 | Chiều cao tủ DB-T2, T3 |  | 1.5
STT | TÊN LINE | KÍ HIỆU BẢN VẼ | TỪ TRUNKING / TRẦN ĐẾN TỦ ĐIỆN | TỪ TRUNKING/ TRẦN ĐẾN THIẾT BỊ | MẶT BẰNG DÂY ĐIỆN ĐI NỔI TRÊN TRẦN | SỐ LƯỢNG THẾT BỊ | DÂY CHỜ ĐẤU NỐI | DÂY ĐIỆN ĐI TRONG TRUNKING | SỐ LƯỢNG DÂY | TỔNG DÂY | HAO HỤT | TỔNG CỘNG SAU HAO HỤT
I.1 | DÂY 2.5mm2 cho nguồn máy lạnh | [10 empty] | 1218.038
1 | Dàn lạnh Tầng trệt | MEP-NL-01 | 3.4 | 0.85 | 97.112 | 12 | 0.5 | 28.446 | 3 | 439.074 |  | 439.074
2 | Dàn lạnh Tầng 1 | MEP-NL-02 | 3.3 | 0.45 | 85.183 | 11 | 0.5 | 28.446 | 3 | 385.437 |  | 385.437
3 | Dàn lạnh Tầng 2 | MEP-NL-03 | [9 empty] | 393.527
| dàn lạnh khu văn phòng + phòng P.TGD |  | 3.3 | 0.45 | 92.531 | 9 | 0.5 | 5.294 | 3 | 323.625
| 3 dàn lạnh treo tường phòng IT |  | 2.18 | 0.45 | 11.952 | 3 | 0.3 |  | 3 | 49.146
| bộ điều khiển trung tâm |  | 2.18 | 1.9 | 5.998 | 1 | 0.3 |  | 2 | 20.756
4 | Ống điện PVC D20 = Tổng dây/3(số dây) - dây điện đi trong Trunking - dây chờ đấu nối | [8 empty] | 341.7267 |  | 341.7267
I.2 | DÂY 16mm2 cấp nguồn cho dàn nóng máy lạnh | [10 empty] | 716.72
| Dàn nóng Tầng mái | [10 empty] | 716.72
| dàn nóng 1 tổ 1F+2F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 8.829 | 5 | 67.645
| dàn nóng 2 tổ 1F+2F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 10.879 | 5 | 77.895
| dàn nóng 3 tổ 1F+2F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 12.929 | 5 | 88.145
| dàn nóng 4 tổ 1F+2F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 14.979 | 5 | 98.395
| dàn nóng 1 tổ 2F+3F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 11.457 | 5 | 80.785
| dàn nóng 2 tổ 2F+3F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 13.507 | 5 | 91.035
| dàn nóng 3 tổ 2F+3F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 15.557 | 5 | 101.285
| dàn nóng 4 tổ 2F+3F | MEP-NL-04 | 1.4 | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 17.607 | 5 | 111.535
I.3 | DÂY 1.5mm2 khiển từ máy lạnh đến remote | [10 empty] | 1023.26
1 | Dàn lạnh Tầng trệt | [10 empty] | 299.872
| mặt bằng kéo cáp khiển từ dàn lạnh | MEP-RE-01 |  | 0.85 | 95.936 | 12 | 0.5 |  | 2 | 224.272
| trục đứng cáp khiển đến remote gắn tường | MEP-RE-01 |  | 2.85 |  | 12 | 0.3 |  | 2 | 75.6
2 | Dàn lạnh Tầng 1 | [10 empty] | 322.526
| mặt bằng kéo cáp khiển từ dàn lạnh | MEP-RE-02 |  | 0.45 | 121.663 | 11 | 0.5 |  | 2 | 264.226
| trục đứng cáp khiển đến remote gắn tường | MEP-RE-02 |  | 2.35 |  | 11 | 0.3 |  | 2 | 58.3
3 | Dàn lạnh Tầng 2 | [10 empty] | 267.732
| mặt bằng kéo cáp khiển từ dàn lạnh | MEP-RE-03 |  | 0.45 | 97.866 | 10 | 0.5 |  | 2 | 214.732
| trục đứng cáp khiển đến remote gắn tường | MEP-RE-03 |  | 2.35 |  | 10 | 0.3 |  | 2 | 53
4 | Dàn lạnh Phòng IT | MEP-RE-03 |  | 0.45 | 24.726 | 2 | 0.5 |  | 5 | 133.13 |  | 133.13
Tổng đầu chờ = [∑ số thiết bị máy lạnh x (0.3+cao độ từ trần bê tông xuống trần)]
5 | Ống điện PVC D20 = Tổng dây/3(số dây) - dây điện đi trong Trunking - dây chờ đấu nối | [8 empty] | 508.73 |  | 508.73
I.4 | DÂY Alantek 1-Pair 20AWG khiển line từ dàn lạnh lên dàn nóng | [10 empty] | 477.157
1 | Tầng trệt | [10 empty] | 118.652
| mặt bằng tầng trệt | MEP-KH-01 |  | 0.85 | 74.181 | 12 | 0.5 | 12.671 | 1 | 117.902
| trục đứng trunking | MEP-KH-05 | [5 empty] | 0.75 |  | 0.75
2 | Tầng 1 | [10 empty] | 125.528
| mặt bằng tầng 1 | MEP-KH-02 |  | 0.45 | 67.946 | 11 | 0.5 | 33.632 | 1 | 121.528
| trục đứng trunking | MEP-KH-05 | [5 empty] | 4 |  | 4
3 | Tầng 2 | [10 empty] | 129.989
| mặt bằng tầng 2 | MEP-KH-03 |  | 0.45 | 94.712 | 10 | 0.5 |  | 1 | 112.762
| trục đứng trunking | MEP-KH-05 | [5 empty] | 9.56 | 1 | 9.56
| bộ điều khiển trung tâm | MEP-KH-03 |  | 1.9 | 3.912 | 1 | 0.5 | 1.355 | 1 | 7.667
4 | Tầng mái (17 điểm đấu nối tại dàn nóng) | MEP-KH-04 |  |  |  | 8 | 3.05 | 51.138 | 1 | 102.988 |  | 102.988
Tổng đầu chờ đấu nối thiết bị = [∑số thiết bị máy lạnh x (0.3+ cao độ từ trần bê tông xuống trần thạch cao)]
5 | Ống điện PVC D20 = Tổng dây - dây điện đi trong Trunking - dây chờ đấu nối | [8 empty] | 359.001 |  | 359.001
STT | BẢNG TỔNG HỢP
1 | Dây CV 2.5mm2 | 1218.038
2 | Dây CV 1.5mm2 | 1023.26
3 | Dây CXV 16mm2 | 716.72
4 | Dây Alantek 1-Pair 20AWG | 477.157
5 | Ống điện PVC D20 | 1209.4577
……, ngày……tháng……năm 2023
|  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [6 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## DMBV MEP
Stt | Nội Dung | Số lượng | Mã Bản Vẽ | Ghi Chú
1 | DANH MỤC BẢN VẼ | 1
2 | KÍ HIỆU CHUNG | 1 | MEP-GC-01
3 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN DB-T1 | 1 | MEP-NL-01
4 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN DB-T2 | 1 | MEP-NL-02
5 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN DB-T3 | 1 | MEP-NL-03
6 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN DB-T4, DB-IT | 1 | MEP-NL-04
7 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN DB-AC | 1 | MEP-NL-05
8 | Mặt bằng bố trí cấp nguồn tủ DB-T1, DB-XLNT, DB-BP, tín hiệu phao điện | 1 | MEP-OD-01
9 | Mặt bằng bố trí tín hiệu phao điện bồn nước | 1 | MEP-OD-02
10 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển remote máy lạnh tầng trệt | 1 | MEP-RE-01
11 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển remote máy lạnh tầng 1 | 1 | MEP-RE-02
12 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển remote máy lạnh tầng 2 | 1 | MEP-RE-03
13 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển máy lạnh tầng mái | 1 | MEP-RE-04
14 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp nguồn máy lạnh tầng trệt | 1 | MEP-NL-01
15 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp nguồn máy lạnh tầng 1 | 1 | MEP-NL-02
16 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp nguồn máy lạnh tầng 2 | 1 | MEP-NL-03
17 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp nguồn máy lạnh tầng mái | 1 | MEP-NL-04
18 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển dàn lạnh lên dàn nóng tầng trệt | 1 | MEP-KH-01
19 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển dàn lạnh lên dàn nóng tầng 1 | 1 | MEP-KH-02
20 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển dàn lạnh lên dàn nóng tầng 2 | 1 | MEP-KH-03
21 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển dàn lạnh lên dàn nóng tầng mái | 1 | MEP-KH-04
22 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp khiển dàn lạnh lên dàn nóng tầng mái | 1 | MEP-KH-05
23 | Mặt bằng lắp đặt cáp nguồn tủ điện tầng trệt | 1 | MEP-PW-01
24 | Mặt bằng lắp đặt cáp nguồn tủ điện tầng 1 | 1 | MEP-PW-02
25 | Mặt bằng lắp đặt cáp nguồn tủ điện tầng 2 | 1 | MEP-PW-03
26 | Mặt bằng lắp đặt cáp nguồn tủ điện tầng mái | 1 | MEP-PW-04
27 | Mặt đứng lắp đặt cáp nguồn tủ điện | 1 | MEP-PW-05
28 | Mặt bằng lắp đặt trunking tầng trệt | 1 | MEP-TR-01
29 | Mặt bằng lắp đặt trunking tầng 1 | 1 | MEP-TR-02
30 | Mặt bằng lắp đặt trunking tầng 2 | 1 | MEP-TR-03
31 | Mặt bằng lắp đặt trunking tầng mái | 1 | MEP-TR-04
32 | Chi tiết lắp đặt trunking | 1 | MEP-TR-05
33 | Mặt bằng bố trí thiết bị trần tầng trệt | 1 | MEP-TB-01
34 | Mặt bằng bố trí thiết bị trần ttầng 1 | 1 | MEP-TB-02
35 | Mặt bằng bố trí thiết bị trần ttầng 2 | 1 | MEP-TB-03
36 | Mặt bằng bố trí thiết bị trần ttầng mái, phòng bơm | 1 | MEP-TB-04
37 | Mặt bằng lắp đặt ống nổi cấp nguồn chiếu sáng tầng trệt | 1 | MEP-OC-01
38 | Mặt bằng lắp đặt ống nổi cấp nguồn chiếu sáng tầng 1 | 1 | MEP-OC-02
39 | Mặt bằng lắp đặt ống nổi cấp nguồn chiếu sáng tầng 2 | 1 | MEP-OC-03
40 | Mặt bằng lắp đặt ống nổi cấp nguồn chiếu sáng tầng mái | 1 | MEP-OC-04
41 | Mặt bằng lắp đặt nguồn công tắc tầng trệt | 1 | MEP-OC-05
42 | Mặt bằng lắp đặt nguồn công tắc tầng 1 | 1 | MEP-OC-06
43 | Mặt bằng lắp đặt nguồn công tắc tầng 2 | 1 | MEP-OC-07
44 | Mặt bằng lắp đặt nguồn công tắc tầng mái | 1 | MEP-OC-08
45 | Mặt bằng lắp đặt ống nổi cấp nguồn chiếu sáng trạm bơm | 1 | MEP-OC-09
46 | Chi tiết lắp đặt | 1 | MEP-OC-10
47 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn ổ cắm tầng trệt | 1 | MEP-OC-01
48 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn ổ cắm tầng 1 | 1 | MEP-OC-02
49 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn ổ cắm tầng 2 | 1 | MEP-OC-03
50 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn ổ cắm tầng mái | 1 | MEP-OC-04
51 | Mặt bằng cắt đục - lắp đặt ổ cắm âm sàn nắp trượt tầng trệt | 1 | MEP-PS-01
52 | Mặt bằng bọc lưới mắt cáo thang cáp trục đứng - ngăn cách các tầng | 1 | MEP-PS-02
53 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn chiếu sáng tầng trệt | 1 | MEP-CS-01
54 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn chiếu sáng tầng 1 | 1 | MEP-CS-02
55 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn chiếu sáng tầng 2 | 1 | MEP-CS-03
56 | Mặt bằng lắp đặt ống - cáp cấp nguồn chiếu sáng tầng mái | 1 | MEP-CS-04
57 | Mặt bằng lắp đặt ống gas - ống thoát nước ngưng tầng trệt | 1 | MEP-VRV-01
58 | Mặt bằng lắp đặt ống gas - ống thoát nước ngưng tầng 1 | 1 | MEP-VRV-02
59 | Mặt bằng lắp đặt ống gas - ống thoát nước ngưng tầng 2 | 1 | MEP-VRV-03
60 | Mặt bằng lắp đặt ống gas - ống thoát nước ngưng tầng mái, trục đứng | 1 | MEP-VRV-04
61 | Chi tiết lắp đặt giá đỡ giàn nóng | 1 | MEP-VRV-05
62 | Chi tiết lắp đặt giàn nóng | 1 | MEP-VRV-06
63 | Mặt bằng fill lỗ tầng 1 | 1 | MEP-FI-01
64 | Mặt bằng fill lỗ tầng 2 | 1 | MEP-FI-02
65 | Mặt bằng bố trí đánh số thứ tự note mạng, điện thoại tầng trệt | 1 | MEP-TT-01
66 | Mặt bằng bố trí đánh số thứ tự note mạng, điện thoại tầng 1 | 1 | MEP-TT-02
67 | Mặt bằng bố trí đánh số thứ tự note mạng, điện thoại tầng 2 | 1 | MEP-TT-03
68 | Bảng tổng hợp đánh số thứ tự note mạng, điện thoại | 1 | MEP-TT-04
69 | Mặt bằng bố trí thiết bị vệ sinh tầng trệt | 1 | MEP-VS-01
70 | Mặt bằng bố trí thiết bị vệ sinh tầng 1 | 1 | MEP-VS-02
71 | Mặt bằng bố trí thiết bị vệ sinh tầng 2 | 1 | MEP-VS-03
72 | Mặt bằng bố trí thiết bị vệ sinh tầng mái | 1 | MEP-VS-04
73 | Mặt bằng lắp đặt ống thoát nước tầng trệt | 1 | MEP-NT-01
74 | Mặt bằng lắp đặt ống thoát nước tầng 1 | 1 | MEP-NT-02
75 | Mặt bằng lắp đặt ống thoát nước tầng 2 | 1 | MEP-NT-03
76 | Mặt bằng lắp đặt ống thoát nước tầng mái | 1 | MEP-NT-04
77 | Chi tiết lắp đặt | 1 | MEP-NT-05
78 | Mặt bằng lắp đặt ống cấp nước tầng trệt | 1 | MEP-NC-01
79 | Mặt bằng lắp đặt ống cấp nước tầng 1 | 1 | MEP-NC-02
80 | Mặt bằng lắp đặt ống cấp nước tầng 2 | 1 | MEP-NC-03
81 | Mặt bằng lắp đặt ống cấp nước tầng mái | 1 | MEP-NC-04
82 | Mặt bằng bố trí cụm bơm nước cấp từ bể nước lên bồn | 1 | MEP-NC-05
83 | Mặt đứng bố trí ống cấp bồn nước mái | 1 | MEP-NC-06
84 | Mặt bằng bố trí đi ống - cáp Cat 6 - cáp điện thoại tầng trệt | 1 | MEP-DN-01
85 | Mặt bằng bố trí đi ống - cáp Cat 6 - cáp điện thoại tầng 1 | 1 | MEP-DN-02
86 | Mặt bằng bố trí đi ống - cáp Cat 6 - cáp điện thoại tầng 2 | 1 | MEP-DN-03
87 | Mặt bằng bố trí đi ống - cáp Cat 6 kho hồ sơ Tôn Hoa Sen | 1 | MEP-DN-04